|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2025 р.

«Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» на 2025 рік.»

Затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 06.12.2024 року №3-43/2024; рішення міської ради від 25.12.2024 року №2-44/2024, рішення міської ради від 24.04.2025 року №50-46/2025, рішення міської ради від 16.05.2025 року №4-47/2025, рішення міської ради 14 серпня 2025 №34-49/2025)

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0213193 |  | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 220340 | ## 220340 |  | 127290,30 | 127290,30 |  | -93049,70 | -93049,70 |  | По загальному фонду економія коштів за рахунок залишку плану згідно кошторисних призначень до кінця року. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1. | Забезпечення оплати праці з нарахуванням фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, який проводить свою діяльність відповідно до порядку | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2025 р. | ## 220340 |  | ## 127290,30 |  | Загальний фонд: проведені видатки на здійснення господарської діяльності в т. ч. видатки на -заробітна плата-104336,31 грн -нарахування на заробітну плату-22953,99грн Кількість осіб, яким надано послуги фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб-498. Стан виконання 57,77% |

В.о. генерального директора                                                                                    Олег КАЧЕР

Головний бухгалтер                                                                                                  Тетяна ПАВЛОВСЬКА