|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |

Інформація про виконання програми станом на 01.10.2025 року  **Програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік.**затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-43/2024 від 06.12.2024 року зі змінами № 7-45/2025 від 11.03.2025 року, № 89-48/2025 від 03.07.2025 року, № 35-49/2025 від 14.08.2025 року (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1218110  |  | **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій**  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

 |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 28 742 241,00 | 6 338 400,00 | 22 403 841.00 | 3 528 693,18 | 3 528 693,18 | 0,00 | -25 213 547,82 | -2 809 706,82 | -22 403 841.00 | Кошти використовуються відповідно до потреби  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Проведення поточних ремонтів та технічного обслуговування захисних споруд ЦЗ | УЖКГ та Б | 2 745 400,00 | 4 000 000,00 | 2 514 857,46 |  | Поточний ремонт 13-х споруди цивільного захисту – найпростіших укриттів по вул Шевченко 99-г, 101, 118, вул.. Незалежності 14, 40 2-га Лінія 22, .вул. Покровська 8, 18-а, Гребінки 21, С.Прощенка 13б, Купецька 3, Успенська 3а, Синяківська 75-б, Виконано загально будівельні роботи, електромонтажні , сантехнічні та інші роботи ( встановлення лавок, стелажів, монтаж світильників, встановлення табличок. Очищення приміщення від сміття). |
| 2 | Створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків | УЖКГ та Б | 1 400 000.00 |  |  |  |  |
| 3 | Виконання заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, що можуть призвести до значних матеріальних збитків, загибелі або травмуванню людей, ліквідації їх наслідків. | УЖКГ та Б | 500 000.00 |  | 408 003,92 |  | Виготовлення та встановлення вхідних вузлів, монтаж кабелю живлення на суму 16 293,56 грн.Технічне обслуговування електромереж (аварiйна замiна кабелю електропостачання до ж/б по вул. Франка, 271 с. Кунащiвка) на суму 8 371,84 грн. Монтування плит огорожі міського полігону твердих побутових відходів ФОП Ріпа Т.М. на суму 98 729,60 грн. Проведення робiт з обваловки лiсу бiля полiгону твердих побутових вiдходiв ФОП Ріпа Т.М. на суму 197 830,33. За поточ.ремонт огорожi недобудованого спортзалу гiмназiї №6 ТОВ"КК"Пiвнiчна" на суму 75 457,00. Тех.обслуговування та утримання мереж електропостачання(укладання кабелiв,вiдключення,пiдключення випробування та вимiрюваннясилових кабелів АТ Чернігівобленерго на суму 11 321,59 грн. |
| 4 | Обслуговування та охорона об’єктів шляхом спостереження за станом системи керованого доступу. Оплата за комунальні послуги | УЖКГ та Б КП «СЕЗ»  | 295 000.00 |  | 100 514,80 |  | ТОВ «Ніжинська недержавна служба охорони»Обслуговування охоронної сигналізації за адресами:вул. Захисників України, 5, вул. Березанська, 5Г, вул. Космонавтів, 48.**На загальну суму 27270,00 грн. за 9 місяців 2025 року** ТОВ ФЕНІКС: технічне обслуговування пожежної сигналізації, підключення до ПКП на об’єкті модуль захисної споруди за адресами:вул. Євлашівська, 73вул. Бобрицька ,2 вул. Мигалівська, 15**На загальну суму - 8828,00грн за 9 місяців 2025 року****ТОВ Фенікс -послуга тех. обслуговування вогнегасників 862,00грн.****ПП «Пожремсервіс» - обслуговування та перезарядка вогнегасників -5100,00грн.****-ТОВ ТЕХЕКСПЕРТ -14453,60 грн****-ТОВ ТЕХЕКСПЕРТ -28907,20 грн**ТОВ «Ніжинська недержавна служба охорони»Обслуговування охоронної сигналізації за адресами:вул.Незалежності ,40, вул.Покровська ,8., **На загальну суму 15094,00 грн. за 9 місяців 2025 року**  |
| 5 | Облаштування 12 пунктів незламності на території Ніжинської міської територіальної громади: | УЖКГ та Б | 100 000.00 |  |  |  |  |
| 6 | Видатки на дообладнання 5 евакуаційних пунктів | УЖКГ та Б | 100 000.00 |  |  |  |  |
| 7 | Забезпечення заходів життєзабезпечення населення в період дії воєнного стану | УЖКГ та Б | 100 000.00 |  |  |  |  |
| 8 | Придбання комплектів керованого доступу до укриттів цивільного захисту (дверних замків, пультів дистанційного керування, та інше); | УЖКГ та Б | 1 000 000,00 |  | 449 189,00 |  | Придбання 7-х комплектів керованого доступу до укриттів цивільного захисту ПРУ на суму 449 189,00 у **ТОВ"ННСО".**  |
| 9 | Будівництво, придбання та встановлення захисних споруд цивільного захисту  | УЖКГ та Б | 98 000,00 | 18 403 841,00 | 56 128,00 |  | За сертифiкатифікат відповідності по будiництву захисних споруд.цивiльного захисту гiмназiї №9м.Нiжин вул.Шевченка,103 на суму 13928,00 грн. Виготовлення тех.паспорту з занесенням в електронну систему на захисну споруду на територiї гімназії №9 на суму 9800,00 грн. Послуги з виконання контрольно-геодезичної зйомки по об`єкту "Будiвництво захисної споруди цивiльного захисту на територiї гiмназiї №9 на суму 32 400,00 грн. |
|  | Разом |  | **6 338 400,00** | **22 403 841.00** | **3 528 693,18** | **0,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **В.о. керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |