|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2025 року

| «Міська цільова програма «Турбота» на 2025 рік» рішення Ніжинської міської ради VІII скликання від 06.12.2024 року №3-43/2024 зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 03.07.2025 №51-48/2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |  |  |
| 1 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |  |  |
|  | КПК | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                         гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 12 912 900,00 | 12 912 900,00 |  | 7 011 704,01 | 7 011 704,01 |  | -5 901 195,99 | -5 901 195,99 |  | Залишок планових показників |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2025 року) | ## 850 900,00 |  | ## 598 183,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 343 громадянам (в т.ч. 214 жін. та 129 чол.) |
| 2 | Надання щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців на вирішення соціально-побутових питань | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2025 року) | ## 3 600 000,00 |  | ## 2 164 000,00 |  | ## Надано грошову допомогу 250 одержувачам (в т.ч. 64 чол. та 186 жін.) |
| 3 | Надання допомоги на поховання осіб, які не застраховані в системі загальнообов’язкового соціального страхування | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2025 року) | ## 150 000,00 |  | ## 82 500,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 33 громадянам (в т.ч. 8 чол. та 25 жін.) |
| 4 | Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2025 року) | ## 1 000 500,00 |  | ## 275 000,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 49 одержувачам (в т.ч. 35 жін. та 14 чол.) |
| 5 | Надання одноразової грошової допомоги з нагоди Дня народження мешканцям Ніжинської міської територіальної громади, яким виповнилось 65 і більше років | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2025 року) | ## 6 419 500,00 |  | ## 3 496 365,25 |  | ## Надано матеріальну допомогу 6497 громадянам (в т.ч. 1977 чол. та 4520 жін.) |
| 6 | Надання щомісячної грошової допомоги на проживання особам, житло яких внаслідок бойових дій повністю зруйноване або значно пошкоджене та не підлягає відновленню | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2025 року) | ## 60 000,00 |  | ## 25 000,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 5 громадянам (в т.ч. 2 чол. та 3 жін.) |
| 7 | Виплата одноразової грошової допомоги на придбання житла ветеранам війни та членам їх сімей | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2025 року) | ## 50 000,00 |  |  |  |  |
| 8 | Компенсація надавачу вартості соціальної послуги «транспортні послуги» шляхом соціального замовлення | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2025 року) | ## 660 000,00 |  | ## 329 997,36 |  | ## Надано соціальні транспорті послуги 50 особам (в т.ч. 31 чол. та 19 жін.). В середньому послугою охоплено 8 мешканців громади в місяць (в т.ч. 3 жін. та 5 чол.) |
| 8 | Забезпечення фінансової підтримки Відокремленого підрозділу Чернігівської обласної організації Червоного Хреста України в місті Ніжині | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2025 року) | ## 122 000,00 |  | ## 40 658,40 |  | ## Надано фінансову підтримку Відокремленому підрозділу Чернігівської обласної організації Червоного Хреста України в місті Ніжині (виплата матеріального заохочення) |

Начальник управління  соціального 
захисту населення Ніжинської міської ради                                        __________                               ___Оксана СМАГА______
                                                                                                                                                                 (підпис)                                                               (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності-головний бухгалтер                                     __________                           ____Олена МАЧАЧА______ 
                                                                                                                                                                   (підпис)                                                              (ініціали та прізвище)