|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2025р.

Програма  з  виконання  власних  повноважень Ніжинської міської  ради на 2025 рік

затверджена рішення Ніжинської  міської ради  VIIІ скликання від   06.12.2024р. № 3-43/2024

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т. ч. зі змінами)

| 1. | 1110180 |  | «Інша діяльність у сфері державного управління» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 60 000,00 | 60 000,00 |  | 18 000,00 | 18 000,00 |  | -42 000,00 | -42 000,00 |  | Залишок плану буде використано протягом жовтня-грудня 2025 року |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |
| 1 | висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та публічного управління, укладання угод з надавачами послуг щодо оплати площ в друкованих та аудіовізуальних медіа, медіа-сервісах, онлайн-медіа, рекламних агентствах, інформаційних агентствах та інших медіа, оплата послуг оренди рекламних конструкцій (Сітілайтів), інформаційних стендів, плакатів та інших засобів для розміщення інформації. | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради | ## 60 000,00 |  | ## 18 000,00 |  |  | Висвітлення діяльності відділу в онлайн-медіа – 2 послуги |  |

Начальник відділу											             	           	Павло ГЛУШКО

Головний бухгалтер														Людмила КОРНІЄНКО