|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської міської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання |  Інформація про виконання програми станом на 01.10.2025 року **Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік**  рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 06.12.2024 №3-43/2024 зі змінами, внесеними рішенням від 11.03.2025 №7-45/2025, від 03.07.2025 № 89-48/2025, від 14.08.2025 №35-49/2025  (назва програми дата і номер рішенням міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 0218110 |  | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |   2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення | | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд | | 1 675 000,00 | 800 000,00 | 875 000,00 | 539 273,34 | 539 273,34 | - | -1 135 726,66 | -260 726,66 | -875 000,00 | Кошти не використані в зв’язку з неготовністю відповідних документів для оплати |   3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідаль-ний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн | | Фактичні обсяги фінансування, грн | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | 1 | Створення запасів засобів індивідуального захисту: протигази (фільтр, маска, сумка), респіратор, захисний спецодяг. Приладів радіаційної та хімічної розвідки, тощо. | Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР | 600 000,00 |  | 520 800,00 |  | Придбано 200 шт. протигазів цивільних фільтруючих ІЗОД-1 NBC та дозиметр гамма-випромінювач | | 2 | Нове будівництво «Міської автоматизованої системи централізованого оповіщення» | Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР |  | 750 000,00 |  |  | Видатки заплановані на IV квартал 2025 рок | | 3 | Проведення ремонтних робіт з відновлення системи оповіщення цивільного захисту та її обслуговування. | Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР | 100 000,00 |  | 18 473,34 |  | Проведено ремонтні роботи з відновлення системи оповіщення | | 4 | Забезпечення заходів життєзабезпечення населення в період дії воєнного стану (в тому числі надання допомоги постраждалому населенню (послуги з забезпечення разового гарячого харчування), проведення евакуаційних заходів (оплати всіх послуг перевезення і транспортного забезпечення) | Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР | 100 000,00 |  |  |  | Видатки заплановані на IV квартал 2025 рок | | 5 | Облаштування 12 пунктів незламності на території Ніжинської територіальної громади:  Придбання: генераторів з комплектами кабелів відповідної потужності; мережевих подовжувачів; запаси паливо-мастильних матеріалів; вуличні світлові прилади; комплекти освітлення приміщень; засоби автономного опалення (твердопаливні котли (печі, булер’яни), теплові пушки, конвектори, обігрівачі тощо); технічні засоби доступу до Інтернету; засоби зв’язку; аптечки; засоби пожежогасіння; засоби для санітарної обробки приміщень; засоби для приготування гарячих напоїв (чайники, термоси, термопоти); покажчиків для маркування пунктів незламності;. | Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР |  | 125 000,00 |  |  | Видатки заплановані на IV квартал 2025 рок | |  | ВСЬОГО: |  | 800 000,00 | 875 000,00 | 539 273,34 |  |  |   Заступник міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергій СМАГА  Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олена ЮРЧЕНКО  (підпис) | | | |  |  |