|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської міської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання |  Інформація про виконання програми станом на 01.10.2025 року **Міська цільова програма підвищення стійкості територіальних громад до кризових ситуацій, викликаних припиненням надання чи погіршенням якості важливих для їх життєдіяльності послуг або припиненням здійснення життєво важливих функцій Ніжинської міської територіальної громади на 2024 - 2025 роки**  рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 08.12.2023 №2-35/2023 зі змінами, внесеними рішеннями Ніжинської міської ради від 11.03.2025 №9-45/2025 та від 24.04.2025 №5-46/2025  (назва програми дата і номер рішенням міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 0218110 |  | Заходи із підвищення стійкості територіальної громади | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |   2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення | | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд | | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 39954,00 | - | 39954,00 | -60 046,00 | -50 000,00 | -10 046,00 | Залишок плану |   3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідаль-ний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн | | Фактичні обсяги фінансування, грн | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | 1 | Проведення робіт з впровадження інтелектуальних систем відео спостереження та інтегрованих систем безпеки на об’єктах критичної інфраструктури | Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР | 50 000,00 | 50 000,00 |  | 39954,0 | Придбано арочний метало детектор.  Програма виконана на 80% | |  | ВСЬОГО: |  | 50 000,00 | 50 000,00 |  | 39954,0 |  |   Заступник міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергій СМАГА  (підпис)  Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олена ЮРЧЕНКО  (підпис) |  |  |
|  | | | |  |  |