|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської міської територіальноїгромади, затвердження, моніторингу тазвітності про їх виконання |

Інформація про виконання програми станом на 01.10.2025 року\_ **Міська цільова Програма « Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік»**затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-43/2024 від 06.12.2024 року зі змінами № 4-45/2025 від 11.03.2025 року, № 20-46/2025 від 24.04.2025 року, № 3-47/2025 від 16.05.2025 року, № 2-48/2025 від 03.07.2025 року, № 2-49/2025 від 14.08.2025 року (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **1217670** |  | **Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

 |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення |  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 12 883 384,00 |  | 12 883 384,00 | 12 403 384,00 |  | 12 403 384,00 | - 480 000,00 |  | -480 000,00 | Кошти будуть використані відповідно до кошторисних призначень у ІV кварталі 2025 року |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програм

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  | загальний фонд | Спеціальний фонд |
|  | загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | Реконструкція центральної КНС по вул. Синяківська в м. Ніжин, Чернігівської області | УЖКГ та Б КП НУВКГ |  | 600 000,00 |  | 600 000,00 |  Кошти знаходяться на розрахунковому рахунку підприємства. Проводиться процедура закупівлі матеріалів.  |
| 2 | Капітальний ремонт свердловини № 3925/16 по вул. Червона Гребля  | УЖКГ та Б КП НУВКГ |  | 4 190 000,00 |  | 4 190 000,00 | Кошти знаходяться на розрахунковому рахунку підприємства. Проводиться ремонтні роботи виконавцем на об’єкті. Оплата буде здійснена після виконання робіт та отримання акту виконаних робіт. |
| 3 | придбання та встановлення 2-х кондиціонерів у будівлі ТЦ «Прогрес» за адресою вул. Шевченка, 21 | УЖКГ та Б КП «Комунальний ринок» |  | 480 000,00 |  |  |  |
| 4 | Фінансова підтримка комунальних підприємств через здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств за рахунок коштів спеціального фонду (на придбання вантажного самоскида б/в – 1 од.) | УЖКГ та Б КП «ВУКГ» |  | 298 964,00 |  | 298 964,00 | За рахунок виділених коштів придбано вантажний самоскид САЗ 3507, реєстраційний номер СВ8738СХ, 1990 р.в., шасі VIN:ХТН531400L1367486, синій, вартістю 298964,00 грн. згідно договору купівлі - продажу б/н від 05.06.2025 р. |
| 5 | Фінансова підтримка комунальних підприємств через здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств за рахунок коштів спеціального фонду (на капітальний ремонт екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER) | УЖКГ та Б КП «ВУКГ» |  | 502 104,34 |  | 502 104,34 | За рахунок виділених коштів протягом звітного періоду проведено роботи з капітального ремонту екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER, зокрема проведено та оплачено послуги ТОВ "Констракшн Машинері" на загальну суму 63518,40 грн., в тому числі: за очищення агрегатів - КПП, розбирання / діагностика КПП PS 760 на суму 22833,60 грн.; діагностика, демонтаж КПП на суму 26284,80 грн.; монтаж КПП на суму 14400,00 грн. Вартість капітального ремонту безпосередньо коробки перемикання передач (КПП) склала 438585,94 грн. Акт прийому-передачі наданих послуг підписаний Виконавцем та Замовником 23 червня 2025 р. |
| 6 | Фінансова підтримка комунальних підприємств через здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств за рахунок коштів спеціального фонду (на придбання бульдозера TY160 або аналог) | УЖКГ та Б КП «ВУКГ» |  | 6 700 000,00 |  | 6 700 000,00 | За рахунок виділених коштів було придбано бульдозер SINOMACH GTY160 з відвалом та розрихлювачем вартістю 4384800,00 грн. на умовах договору про закупівлю №28/08/25 від 28 серпня 2025 року, укладеного з ТОВ "Торгова компанія "СПЕЦЗАПЧАСТЬ". В зв'язку з тим, що процедура закупівлі спецтехніки проводилась з використання електронної системи закупівель, підприємством були зекономлені кошти у сумі 2315200,00 грн. Залишок коштів лишається на розрахунковому рахунку підприємства до вирішення питання їх цільового використання Ніжинською міською радою |
| 7 | Фінансова підтримка комунальних підприємств через здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств за рахунок коштів спеціального фонду (на часткову оплату вантажного самоскида б/в, що використовується комунальним підприємством «Виробниче управління комунального господарства» в господарській діяльності на умовах договору оренди транспортного засобу з правом викупу від 21.03.2025 р. №21/03/25) | УЖКГ та Б КП «ВУКГ» |  | 112 315,66 |  | 112 315,66 | За рахунок виділених коштів в серпні поточного року підприємство в повному обсязі розрахувалося за вантажний самоскид б/в, що використовувався в господарській діяльності КП "ВУКГ" на умовах договору оренди з правом викупу. Повна вартість транспортного засобу склала 250000,00 грн., з якої за рахунок бюджетних коштів сплачено 112315,66 грн., за рахунок власних коштів підприємства - 137684,34 грн. |
|  | всього |  |  | **12 883 384,00** |  | **12 403 384,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **В.о. керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |