| Розроблення місцевих планів зеленого відновлення |  |
| --- | --- |
| План залучення зацікавлених сторін Ніжинської міської територіальної громади |  |
|  | 17 листопада 2025 |

| Document information |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| General information |  |  |  |  |  |
| Author(s) |  | Benoit PLAIGE; Oleksandr IGNATENKO, Anastasiia FEIER |  |  |  |
| Function |  | Team Leader; KE-2: Institutional Expert; NKE: Institutional Expert |  |  |  |
| Document volume |  |  |  |  |  |
| Version |  | 1 |  |  |  |
| Reference |  |  |  |  |  |
| CRM number |  | WAUL16501 |  |  |  |
| Chrono |  | - |  |  |  |
| history of changes |  |  |  |  |  |
| Version | Date | Checked by |  | Function | Visa |
| 1 | 17-Nov-2025 | Benoit PLAIGE |  | Team Leader |  |
| Version | Date | Approved by |  | Function | Visa |
| 1 | 17-Nov-2025 | Alla KRASNOZHON |  | Project Manager |  |
| RECIPIENTS |  |  |  |  |  |
| Name |  |  | Entity |  |  |
| Sander BREDAL Anders LUND |  |  | NEFCO NEFCO Nizhyn TC |  |  |

Зміст

ВСТУПНА ЧАСТИНА	4

1.	Загальна ЧАСТИНА	4

1.1	Коротка характеристика територіальної громади	4

1.2	Предмет та підхід опису зацікавлених сторін із зеленого відновлення територіальної громади	4

1.3	Методологія відбору груп зацікавлених сторін	4

1.4	Визначені групи зацікавлених сторін	4

1.5	Картографування рівня впливу зацікавлених сторін	7

1.6	Залучення зацікавлених сторін під час розроблення та впровадження місцевого плану	7

1.7	Методи залучення зацікавлених сторін	8

1.8.	Цільовий підхід до вразливих груп	9

1.9.	Механізм зворотного зв’язку і реагування	10

2.	МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВОГО ПЛАНУ	11

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА	13

ДОДАТКИ	14

- ВСТУПНА ЧАСТИНА

Цей План залучення зацікавлених сторін (далі — План) розроблено в межах підготовки Місцевого плану зеленого відновлення (МПЗВ) Ніжинської територіальної громади. Метою Плану є забезпечення прозорої, інклюзивної та послідовної комунікації щодо зеленого відновлення під час підготовки та реалізації Місцевого плану зеленого відновлення. План спрямований на підвищення рівня участі громадян у прийнятті рішень, зміцнення довіри між владою та громадою, врахування інтересів усіх зацікавлених сторін, зокрема вразливих груп населення — жінок, ВПО, ветеранів, осіб з інвалідністю, молоді та літніх людей.

            - Загальна ЧАСТИНА

  - Коротка характеристика територіальної громади

Ніжинська міська територіальна громада розташована у Чернігівській області на півночі України. Загальна площа громади становить 131,4 км². До складу громади входить 5 населених пунктів: місто Ніжин (адміністративний центр), села Переяслівка, Кунашівка, Паливода та Наумівське. Населення громади становить близько 62 379 осіб (2024 рік). Громада межує з Вертіївською, Крутівською та Талалаївською територіальними громадами.

Економіка громади має промислово-аграрний характер із переважанням середнього та малого бізнесу. Ніжин є важливим логістичним, освітнім і культурним центром регіону. У структурі економіки наявні підприємства харчової, легкої та машинобудівної галузей, активно впроваджуються енергозберігаючі та відновлювані технології. Громада реалізує програми з енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики.

Предмет та підхід опису зацікавлених сторін із зеленого відновлення територіальної громади

Предметом опису є зацікавлені сторони, діяльність або компетенції яких прямо чи опосередковано впливають на планування та реалізацію Місцевого плану зеленого відновлення Ніжинської територіальної громади. До таких сторін належать органи місцевого самоврядування, профільні підрозділи виконавчих органів, державні інституції, комунальні підприємства, представники бізнесу, наукові установи, громадські організації, а також донори й партнерські структури, залучені до процесу відновлення.

Підхід до опису стейкхолдерів базується на аналізі їхнього впливу на реалізацію Плану та рівня зацікавленості у досягненні його цілей. Такий підхід дозволяє визначити пріоритетність взаємодії з різними групами, оптимізувати комунікацію, а також встановити механізми координації між основними учасниками процесу. Ідентифікація стейкхолдерів проведена з урахуванням існуючої інституційної структури громади, функціональних повноважень учасників, результатів опитувань робочої групи та аналізу чинних стратегічних документів у сфері екологічного, енергетичного та соціально-економічного розвитку.

Методологія відбору груп зацікавлених сторін

Ідентифікація ключових зацікавлених сторін для підготовки Місцевого плану зеленого відновлення здійснювалася на основі поєднання аналітичного та консультаційного підходів. До процесу було залучено представників територіальної громади, консультанта та замовника (NEFCO). Відбір учасників базувався на аналізі функціональних повноважень місцевих органів влади, профільних комунальних підприємств і державних установ, а також на результатах опитувань, заповнених членами робочої групи громади. Додатково було враховано відкриті джерела інформації — стратегічні документи, дані попередніх проєктів технічної допомоги та наявну інституційну структуру громади. Такий підхід дозволив визначити релевантні групи стейкхолдерів, які мають прямий або опосередкований вплив на реалізацію Плану та можуть бути залучені до його виконання відповідно до їхньої компетенції.

Визначені групи зацікавлених сторін

Процес зеленого відновлення Ніжинської громади — це комплексна задача, яка вимагає узгоджених зусиль від усіх учасників.

Ідентифікація зацікавлених сторін здійснювалася за комбінованим підходом, що включав:

- аналіз функціональних повноважень Ніжинської територіальної громади та її структурних підрозділів, комунальних підприємств і органів державної влади;

- результати заповнених опитувальників представниками робочої групи територіальної громади;

- огляд відкритих джерел (стратегічні документи, офіційні сайти, попередні проєкти технічної допомоги).

Такий підхід забезпечив відбір релевантних учасників процесу, які мають як формальний, так і практичний вплив на реалізацію Місцевого плану зеленого відновлення.

Нижчеподана класифікація зацікавлених сторін базується на Екологічній та соціальній вимозі Світового банку №10 «Взаємодія із зацікавленими сторонами» і використовує інформацію зібрану під час проведених Консультантом семінарів та отриману в результаті опрацювання представниками робочої групи Ніжинської територіальної громади Опитувальника.

Повний перелік визначених зацікавлених сторін подано у таблиці 1.

Таблиця 1 Ідентифікація та аналіз ключових зацікавлених сторін для Місцевого плану зеленого відновлення НІЖИНСЬкої ТГ

| Категорія | Зацікавлені сторони | Потенційна роль | Форма залучення (механізм залучення) |
| --- | --- | --- | --- |
| А. Органи місцевого самоврядування (ОМС) | Ніжинська міська рада, виконавчий комітет, профільні відділи економіки, ЖКГ, освіти, енергоменеджменту | Висока | Співпраця, спільне прийняття рішень |
| Б. Місцеві органи державної виконавчої влади (ОВА) | Чернігівська обласна військова адміністрація | Висока | Співпраця та консультування, публічне обговорення через процедуру Стратегічної екологічної оцінки (СЕО) |
| В. Державні інституції | Територіальні підрозділи: - Державної екологічної інспекції - Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів - Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) - Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області (ГУ ДСНС у Чернігівській області) | Висока | Співпраця, спільне прийняття рішень, публічне обговорення через процедуру СЕО |
| Г. Підприємства-надавачі послуг та бізнес | 1. Комунальне підприємство «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» 2. Комунальне підприємство «НіжинТеплоМережі» 3. Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» 4. Державне комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» 5. Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради | Критична | Консультування, співпраця, інформування через веб-сайт ТГ, публічне обговорення через процедуру СЕО |
| Д. Населення | Власники приватних дворогосподарств / ОСББ, спільноти вразливих груп населення, активісти | Висока | Інформування через веб-сайт ТГ, публічне обговорення через процедуру Стратегічної екологічної оцінки |
| Е. Громадські організації (ГО) та експерти | Громадські організації: 1. Громадська організація "Ніжинська правозахисна група" 2. Відокремлений підрозділ Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України в місті Ніжин 3. ГО «Ніжинської міської організації ветеранів України» 4. Громадська екологічна організація "МАМА-86-Ніжин" 5. ГО "Фітнес Центр "Позитив" Науковці та Вищі навчальні заклади (ВНЗ): 1. Ніжинська філія Київського Інституту Бізнесу та Технологій (КІБіТ) 2. Ніжинський агротехнічний інститут Національного аграрного університету 3. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | Висока | Інформування через веб-сайт ТГ, публічне обговорення через процедуру Стратегічної екологічної оцінки |
| Є. Партнери та донори | IОМ, USAID, GIZ, ПРООН, NEFCO, Neo-Eco, Unicef, Life, Acted, IREX, UNFP | Висока | Інформування через веб-сайт ТГ |
| Ж. Сусідні територіальні громади (ТГ) | Вертіївська сільська територіальна громада, Крутівська сільська територіальна громада, Талалаївська сільська територіальна громада | Невисока | Інформування через веб-сайт ТГ, публічне обговорення через процедуру СЕО |

У процесі реалізації Місцевого плану зеленого відновлення (МПЗВ) визначено коло основних стейкхолдерів, потенційна роль та механізми взаємодії, необхідні для практичного впровадження Плану.

Проведений аналіз дозволив узагальнити рівень зацікавленості та впливу основних стейкхолдерів на процес реалізації Місцевого плану зеленого відновлення. На основі отриманих результатів сформовано матрицю «вплив–інтерес» (табл. 2), яка відображає ступінь їхнього залучення та визначає пріоритетні підходи до взаємодії в межах реалізації Плану.

Таблиця 2 Матриця "Вплив - Інтерес"

| Тип стейкхолдера | Вплив | Інтерес |
| --- | --- | --- |
| А. Органи місцевого самоврядування (ОМС) | Високий | Високий |
| Б. Місцеві органи державної виконавчої влади (ОВА) | Високий | Середньо-високий |
| В. Державні інституції | Середньо-високий | Середній |
| Г. Підприємства-надавачі послуг та бізнес | Високий | Високий |
| Д. Громада | Низький | Середній |
| Е. Громадські організації (ГО) та експерти | Середній | Середньо-високий |
| Є. Партнери та донори | Високий | Середній |
| Ж. Сусідні територіальні громади | Низький | Низький |

Примітка. Вплив та інтерес мають цифрове відображення, що репрезентується в мапуванні заціквлених сторін, а саме наступні: низький – 1, середній – 2, середньо-високий – 3 та високий – 4.

Картографування рівня впливу зацікавлених сторін

Як видно з діаграми, найвищі показники впливу та інтересу мають органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства, що відображає їхню ключову роль у плануванні та впровадженні проєктів зеленого відновлення. Високий рівень необхідності співпраці з цими структурами підкреслює потребу у постійній координації та спільному прийнятті рішень.

Громадські організації та населення, зокрема вразливі групи, демонструють високий інтерес до теми сталого розвитку, проте мають відносно нижчий рівень впливу. Це свідчить про доцільність активнішого залучення цих груп.

Бізнес / приватний сектор та партнери-донори характеризуються високим рівнем впливу та інтересу. Це означає, що саме партнерські формати є найбільш ефективним способом взаємодії з ними.

Водночас експертне середовище та обласна адміністрація мають середній рівень залученості, що відповідає їхній ролі у інституційній, координаційній та консультативній підтримці громади.

Рисунок 1 Мапування зацікавлених сторін

Залучення зацікавлених сторін під час розроблення та впровадження місцевого плану

Залучення зацікавлених сторін до розробки Місцевого плану зеленого відновлення (МПЗВ) ґрунтується на наступних принципах:

- інклюзивність: забезпечення можливості участі для ключових фахових груп, незалежно від їхнього впливу;

- прозорість: завчасне та відкрите інформування про мету, графік та результати всіх заходів із залучення, публікація проєкту Плану;

- своєчасність: залучення стейкхолдерів на ранніх етапах того, як будуть прийняті ключові рішення;

- адаптивність: використання методів, які відповідають специфіці аудиторії (наприклад, технічні зустрічі для КП та онлайн-обговорення з Робочою групою).

Методи залучення зацікавлених сторін

Для забезпечення максимальної ефективності використовується поєднання традиційних (офлайн) та цифрових (онлайн) методів участі.

Таблиця 3 Методи залучення зацікавлених сторін

| Метод залучення | Форма участі | Цільова аудиторія |
| --- | --- | --- |
| Створення робочої групи / координаційної ради | Співпраця, спільне прийняття рішень | ОМС, органи державної влади, ключові КП, експерти, представники ГО, міжнародні партнери |
| Семінари | Інформування про сучасні підходи в зеленому відновлені, огляд законодавства ЄС та України, національних стратегічних документів, підходів до соціальної екологічної оцінки, Зеленої Угоди, можливі програми фінансування | ОМС, органи державної влади, ключові КП, експерти, представники ГО |
| Публічне обговорення | Інформування через веб-сайт, через процедуру СЕО | Широка громадськість, об’єднання |
| Опитування та анкети | Консультування | Широка громадськість, бізнес |
| Інформаційні кампанії | Інформування через веб-сайт про початок розробки місцевого плану зеленого відновлення, поширення проєкту плану та звіту про СЕО | Широка громадськість, ЗМІ |

Залучення зацікавлених сторін у процес розроблення Місцевого плану зеленого відновлення здійснюється за принципом глибини — від інформування до активної участі у формуванні рішень. Основна увага приділяється робочій взаємодії між профільними установами, комунальними підприємствами та структурними підрозділами територіальної громади, які безпосередньо відповідають за планування, реалізацію та моніторинг заходів зеленого відновлення.

На етапі збору вихідних даних представники робочої групи заповнювали опитувальники для систематизації інформації про поточний стан територіальної громади, її ресурси, виклики та можливості для зеленого відновлення. Ці дані є основою для подальшого аналізу та підготовки проєкту Місцевого плану зеленого відновлення .

Після підготовки проєкту Місцевого плану зеленого відновлення його положення будуть презентуватися Робочій групі громади, до складу якої входять представники відповідних структурних підрозділів територіальної громади, комунальних підприємств, інших представників зацікавлених сторін. Формат роботи передбачає обговорення пропозицій, уточнення пріоритетів та узгодження відповідальності за реалізацію окремих напрямів проєкту Місцевого плану зеленого відновлення (МПЗВ).

В рамках розроблення МПЗВ Технічним завданням проєкту не передбачені широкі консультації з громадськістю. Проведення подібних обговорень буде відбуватися в межах проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки.

Таким чином, процес залучення не передбачає на початковій фазі розроблення проведення публічних слухань або широких консультацій із громадськістю, але забезпечує глибоку фахову участь усіх ключових структурних підрозділів територіальної громади, що мають повноваження за реалізацію екологічних, енергетичних та інфраструктурних заходів. Такий підхід дозволяє забезпечити узгодженість дій, чітке розуміння ролей і відповідальності, а також ефективну координацію у процесі реалізації Місцевого плану зеленого відновлення.

Для забезпечення прозорості та ефективного зворотного зв'язку під час розробки та реалізації МПЗВ використовується поєднання офіційних, цифрових та прямих комунікаційних каналів. Вибір каналу обумовлений цільовою аудиторією та необхідним рівнем деталізації повідомлення. Ці канали використовуються для формального інформування, публікації нормативних актів, а також для залучення ключових гравців та партнерів (табл. 4).

Таблиця 4 Комунікаційні канали

| Канал | Формат | Частота | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| Офіційні сайти територіальної громади та Консультанта | Новини, оголошення, звіти, проєкт МПЗВ, моніторинг реалізації МПЗВ | Протягом року, не менше 1 новини під час підготовки та 1 новини під час реалізації МПЗВ | Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю виконавчого комітету Ніжинської міської ради Консультант |
| Сторінки територіальної громади та Консультанта у Facebook | Онлайн-інформування, опитування | Протягом року | Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю виконавчого комітету Ніжинської міської ради Консультант |
| Публічне обговорення | Проєкт МПЗВ, процедура СЕО | Не менше 1 разу під час підготовки та 1 разу під час реалізації МПЗВ МПЗВ | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради |

Інклюзивність є фундаментальним принципом Місцевого плану зеленого відновлення. Забезпечення участі всіх членів громади, особливо тих, хто може мати обмежений доступ до традиційних механізмів залучення, гарантує, що МПЗВ буде соціально справедливим і відповідатиме реальним потребам кожного.

Особлива увага приділяється таким групам: жінки, ветерани, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та особи з інвалідністю, які визначені Технічним завданням Проєкту та Замовником (NEFCO).

У межах реалізації проєкту «Розробка Місцевих планів зеленого відновлення» не передбачено проведення широких громадських консультацій чи публічних слухань. Взаємодія зі стейкхолдерами на етапі розроблення МПЗВ здійснюється виключно через технічні зустрічі з робочою групою, затвердженою органом місцевого самоврядування, а також шляхом аналізу інформації з відкритих джерел та оприлюднення проєкту МПЗВ на веб-сайті територіальної громади.

Залучення представників уразливих груп населення (зокрема жінок, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, осіб з інвалідністю тощо) планується на наступному етапі — після підготовки проєкту МПЗВ, у рамках громадського обговорення під час проведення процедури СЕО.

  - Цільовий підхід до вразливих груп

- Формат та доступність: забезпечення безбар'єрного середовища у разі проведення офлайн-заходів (не передбачається) - доступність приміщень, наявність пандусів та ліфтів. Для осіб із порушеннями зору чи слуху за необхідності може бути здійснено територіальною громадою адаптований друк ключових інформаційних матеріалів про МПЗВ та / або залучення сурдоперекладача.

- Цільові вразливі групи: залучаються під час публічного обговорення при проведенні процедури СЕО, що дозволить відкрито обговорити специфічні виклики та потреби, пов'язані з зеленим відновленням:

- Внутрішньо переміщені особи (ВПО): обговорення питань доступу до робочих місць у перспективних секторах зеленого відновлення, а також потреб у безпечній та доступній інфраструктурі. Фокус на доступності комунальних послуг та інформаційних кампаній з енергоефективності.

- Жінки: обговорення соціально-економічних аспектів МПЗВ, зокрема: безпека при користуванні громадським транспортом; залучення до прийняття рішень щодо використання комунальних ресурсів; необхідність доступних, гендерно чутливих освітніх програм.

- Особи з інвалідністю та особи з обмеженою мобільністю: пріоритетне обговорення безбар'єрності усього комплексу відновлення: доступність модернізованого громадського транспорту та зупинок; безперешкодний доступ до відновленої інфраструктури (наприклад, маршрути вздовж малих річок).

- Ветерани: фокус на інклюзивності громадського транспорту та інфраструктури; доступності рекреаційних зон для реабілітації; можливостях перекваліфікації та працевлаштування у нових, перспективних секторах.

- Партнерство з громадськими організаціями: встановлення тісної співпраці з місцевими ГО, які безпосередньо працюють із цими категоріями громадян (ветеранські організації, центри підтримки ВПО, організації осіб з інвалідністю). Ці організації виступатимуть посередниками, допомагаючи забезпечити високий рівень участі та довіри.

- Онлайн-участь: для тих, хто не може бути присутнім фізично (ВПО у віддалених районах, особи з обмеженою мобільністю), буде забезпечена можливість онлайн-участі.

Такий цілеспрямований підхід гарантує, що вимоги до соціальної інклюзії будуть виконані, а МПЗВ не лише вирішуватиме екологічні та інфраструктурні проблеми територіальної громади, але й сприятиме побудові стійкого та справедливого суспільства.

  - Механізм зворотного зв’язку і реагування

Ефективний механізм зворотного зв'язку є критично важливим для забезпечення прозорості та довіри до Місцевого плану зеленого відновлення. Він гарантує, що всі пропозиції та зауваження, отримані від ключових гравців, громадськості та вразливих груп будуть належним чином зареєстровані та розглянуті.

Оскільки публічне громадське обговорення не передбачене технічним завданням, механізм збору пропозицій реалізується через цільові канали взаємодії з робочою групою, профільними структурними підрозділами та представниками комунальних підприємств. Основними джерелами інформації є:

- опитувальники, заповнені представниками Робочої групи при Ніжинській територіальній громаді;

- семінари в межах реалізації Технічного завдання проєкту;

- робочі зустрічі з представниками Робочої групи територіальної громади;

- комунікація (листування, телефонний зв’язок) між Консультантом, представниками Робочою групою та NEFCO (як Замовником).

Для спрощення процесу подання пропозицій функціонують такі канали:

- електронна пошта Консультанта – основний канал надання інформації, пропозицій і уточнень;

- офіційне листування – формалізовані звернення в межах Робочої групи;

- опитувальник – збір даних у структурованому вигляді;

- протоколи нарад – фіксація прийняття рішень та узгоджених змін.

З метою забезпечення прозорості процесу розроблення та реалізації Місцевого плану зеленого відновлення, а також підтримки належного рівня комунікації між територіальною громадою, Консультантом проєкту та замовником, запроваджується базовий механізм розгляду звернень і пропозицій. Основна мета цього механізму — створення впорядкованої процедури для прийому, фіксації, опрацювання та надання зворотного зв’язку.

Після надходження скарги або пропозиції відповідальний працівник територіальної громади фіксує її у журналі звернень і передає профільному підрозділу для опрацювання. За потреби скарга обговорюється на засіданні робочої групи або з відповідними комунальними підприємствами.

Розгляд звернень здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, звернення розглядаються протягом не більше ніж 30 календарних днів від дня їх надходження. Якщо питання не потребує додаткового вивчення — термін розгляду може бути скорочений до 15 днів. У виняткових випадках, коли вирішення питання потребує додаткової перевірки чи погоджень, термін може бути продовжений до 45 днів, про що заявник повідомляється у письмовій формі. Відповідь надається тим способом, який зазначено у зверненні — електронною або письмовою поштою.

Консультант (виконавець технічної допомоги) забезпечує координацію розгляду звернень, що стосуються виконання технічних завдань проєкту.

Результати опрацювання звернень узагальнюються щоквартально у внутрішніх звітах територіальної громади, а у скороченому вигляді — у щорічному публічному звіті, який оприлюднюється на офіційному вебресурсі громади та включаються до оновленої версії Плану залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) як частина моніторингу і оновлення ПЗЗС.

            - МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВОГО ПЛАНУ

Моніторинг Плану залучення зацікавлених сторін необхідний для оцінки його ефективності та забезпечення, що стратегія залучення залишається релевантною протягом усього циклу МПЗВ.

Ефективність залучення оцінюється щороку на основі наступних кількісних та якісних показників.

Таблиця 5 Ефективність залучення зацікавлених сторін

| Показник | Тип | Одиниця виміру | Джерело даних | Періодичність |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість проведених заходів | Кількісний | % | Протоколи, звіти робочих груп | Щороку, не менше 1 разу на рік |
| Кількість залучених учасників до заходів | Кількісний | осіб | Реєстраційні списки, звіти, протоколи | Щороку, не менше 1 разу на рік |
| Кількість отриманих пропозицій / звернень | Кількісний | % | Звіт про розгляд звернення громадян, публічний звіт Ніжинської територіальної громади | Щороку, не менше 1 разу на рік |
| Частка врахованих пропозицій | Кількісний | % | Звіт про розгляд звернення громадян, протоколи | Щороку, не менше 1 разу на рік |
| Участь вразливих груп | Кількісний | % | Реєстраційні списки, звіти, протоколи, звіт про розгляд звернення громадян Ніжинської територіальної громади | Щороку, не менше 1 разу на рік |
| Наявність публічного звіту | Якісний | наявність (так/ні) | Веб-сайт міської ради | Щороку, 1 раз на рік |
| Рівень охоплення аудиторії | Кількісний | % | Аналітика соцмереж, сайт, медіамоніторинг (відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю виконавчого комітету Ніжинської міської ради) | Щороку, 1 раз на рік |

План залучення зацікавлених сторін є динамічним документом, саме тому у разі необхідності:

- план може переглядатися щорічно на основі річного моніторингу та визначення пріоритетів територіальної громади та адаптації до змін у зовнішньому середовищі (стратегії розвитку, планів реалізації територіальної громади);

- можливий позаплановий перегляд у разі значних змін у структурі територіальної громади (наприклад, масовий приплив ВПО) або виникнення нових, непередбачених пріоритетів у відновленні.

Відповідний структурний підрозділ (відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю виконавчого комітету Ніжинської міської ради або інший структурний підрозділ, визначений внутрішнім розпорядком Ніжинської міської ради) готує внутрішній звіт щодо моніторингу МПЗВ та, за необхідності, пропонує зміни на розгляд Робочої групи з розробки МПЗВ.

- ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

- Екологічна та соціальна політика – ЄБРР, жовтень 2024. https://share.google/LFKq4cMHaxU000MY0

- Офіційний сайт Ніжинської міської ради: https://www.nizhynrada.gov.ua/

- Офіційний сайт Green Recovery Programme for Ukraine, NEFCO: https://www.nefco.int/financing/municipalities-in-eastern-europe/green-recovery-ukraine/

- Офіційний сайт Чернігівської військової обласної адміністрації: https://cg.gov.ua

- Офіційний сайт Чернігівської обласної ради: https://chor.gov.ua/

- Децентралізація в Україні. (2025) Ніжинська міська об’єднана територіальна громада: https://decentralization.ua/newgromada

- Перелік зареєстрованих проєктів з планами закупівель, Урядовий портал: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/MTD/30092025.xlsx

- ДОДАТКИ

Додаток А

Склад Робочої групи з розробки «Місцевого плану зеленого відновлення Ніжинської міської територіальної громади до 2030 року», затверджений розпорядженням міського голови Ніжинської міської ради від 19.09.2025 № 183

|  | ПІБ | Посада | Контактний телефон | Електронна адреса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вовченко Федір Іванович | перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова робочої групи | 093-600-90-45 | vfi7701@gmail.com post@nizhynrada.gov.ua |
| 2. | Тараненко Геннадій Петрович | начальник відділу економіки виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 067-965-55-65 | depar.econ.nizhyncity@gmail.com |
| 3. | Ворона Денис Павлович | начальник сектору-енергоменеджер сектору енергоменеджменту та енергоефективності відділу економіки виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 098-738-98-20 | nizhyn.energy@gmail.com |
| 4. | Дорошенко Євгеній Вікторович | начальник відділу будівництва та реформування Управління житлово-комунального господарства та будівництва | 068-102-29-36 | ugkgtab@ukr.net ugkgtab@i.ua |
| 5. | Гірченко Юлія Григорівна | головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 067-298-47-22 | nizhyn_arch@i.ua |
| 6. | Павлюк Олександр Валентинович | начальник комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» | 097-382-24-90 | kpvukg@ukr.net |
| 7. | Породько Віктор Петрович | заступник начальника КП НУВК комунального підприємства «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | 068-814-13-44 | nvkg@ukr.net |
| 8. | Школьний Володимир Петрович | заступник директора ТОВ «НіжинТеплоМережі» (за згодою) | 068-388-69-24 | ntmteplo@ukr.net shkolny@meta.ua |
| 9. | Герасименко В’ячеслав Панасович | кандидат технічних наук, доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Ніжинського агротехнічного інституту (за згодою) | 068-152-82-51 | syavagvp@gmail.com |

Додаток Б

Список територіальних органів державної влади на території Ніжинської міської територіальної громади

| № | Назва | Адреса | Контакти |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Головне управління Державної податкової служби у Чернігівській області | 14000, м. Чернігів, вул. Реміснича, 11 | (0462) 652-300 |
|  | Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області | 14000, м. Чернігів, вул. Єлецька, 11 | (0462) 67-78-65 262500@dasu.gov.ua |
|  | Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми) | 40003, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28 | info.sm.minjust@sumyjust.gov.ua (0542) 78-05-55 |
|  | Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області | 14034, м. Чернігів, вул. М.Грушевського, 180 | (04622) 3-01-19 post@dpsscn.gov.ua |
|  | Управління інспекційної діяльності у Чернігівській області Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці | 14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, буд. 39, оф. 802 | (0462) 677-509 dsp@cn.dsp.gov.ua, zvern@cn.dsp.gov.ua (для звернень) |
|  | Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області | 14000, м. Чернігів, вул. П'ятницька, 11А | (0462) 67-84-87 chernihiv@land.gov.ua |
|  | Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | 14037, м. Чернігів, проспект Миру, 190-А | (0462) 65-25-45 chernihiv@dsns.gov.ua |
|  | Управління забезпечення реалізації повноважень Фонду державного майна України у Чернігівській області | 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43 | (0462) 676-225 chernigiv@spfu.gov.ua |
|  | Управління Державної міграційної служби України у Чернігівській області | 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 51-а | (0462) 66-61-85 cn@dmsu.gov.ua |
|  | Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області | 14005, м. Чернігів, вул. П`ятницька, 83 -А | (0462) 674-802 main@cn.pfu.gov.ua |
|  | Чернігівська митниця Держмитслужби України | 14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, 6 | (0462) 65-17-27 (0462) 65-17-29 chernigov@customs.gov.ua |
|  | Чернігівський обласний центр зайнятості | 14000, м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 40 | (0462) 73-01-69 post@oczcn.gov.ua |
|  | Управління Служби безпеки України в Чернігівській області | 14013, м. Чернігів, вул. Шевченка, 28 | (0462) 67-62-08 usbu_chg@ssu.gov.ua |
|  | Головне управління Національної поліції в Чернігівській області | 14000, м. Чернігів, пр. Перемоги, 74 | (0462) 619–001 vdz@cn.police.gov.ua |

Додаток В

Список громадських об’єднань, що зареєстровані та функціонують на території Ніжинської міської територіальної громади

| № | Назва громадського об’єднання | Сфера діяльності | ПІБ | Контактні дані (телефон, email) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Громадська організація "Ніжинська правозахисна група" | Надання правової допомоги, правого захисту, здійснення представництва та відстоювання законних прав та інтересів своїх членів, жителів міста Ніжина Чернігівської області та інших осіб, сприяння правомірній діяльності громадян, направленій на реалізацію їх прав і свобод | Кузьменко Олег Вікторович | 3-17-46 olvik@lva.com.ua |
| 2 | Відокремлений підрозділ Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України в місті Ніжин | Комплексна гуманітарна діяльність, спрямована на допомогу найбільш вразливим верствам населення, особливо в умовах воєнного часу | Саєнко Єлизавета Миколаївна | (067)9836417 |
| 3 | ГО «Ніжинської міської організації ветеранів України» | Захист і відстоювання соціальних прав і законних інтересів людей пенсійного віку, надання допомогу в оформленні субсидій | Величко Людмила Миколаївна | - |
| 4 | Громадська екологічна організація "МАМА-86-Ніжин" | Екологічна та просвітницька діяльність | Щокіна Валентина Миколаївна | +380673166878 |
| 5 | ГО "Фітнес Центр "Позитив" | Організація спортивно-культурних заходів | Арвахі Галина Іванівна | 0681077272 0681077373 |

Додаток Г

Список комунальних підприємств, що зареєстровані та функціонують на території Ніжинської міської територіальної громади

| № | Назва комунального підприємства | ПІБ керівника підприємства | Юридична адреса підприємства | Номер телефону | Електронна адреса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КП «Виробниче управління комунального господарства» | Корман Владислав Адольфович | 16600, м. Ніжин, вул. Чернігівська, 128 | (04631) 4-51-79 4-15-64 | - |
|  | КП «Служба єдиного замовника» | Корман Владислав Адольфович | м. Ніжин, вул. Небесної Сотні, 14 |  | seznizhyn@ukr.net |
|  | КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | Кошовий Віталій Іванович | м. Ніжин, вул. Козача, 5 | - | nvkg@ukr.net |
|  | ДКП «Комунальний ринок» | Костриця Руслан Іванович | м. Ніжин, вул. Шевченка, 21 | +380661365612 | - |
|  | КП «Оренда комунального майна» | Шумейко Оксана Миколаївна | 16600, м. Ніжин, вул. Яворського, 3 | 0463154012 | - |
|  | КТВП «Школяр» | Чернишева Лариса Олексіївна | м. Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21 | - | - |
|  | Газета «Вісті» | Кичко Валерій Миколайович | 16600, м. Ніжин, пл. Франка,1 | +380463123760 | - |

EGIS IN UKRAINE

Alla.KRASNOZHON@egis-group.com

www.egis-group.com

_____________________________