|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026 року

Програма "Соціальний захист учнів закладів загальної середньої освіти Ніжинської міської  територіальної громади шляхом організації гарячого харчування у 2025 році"__

рішення Ніжинської міської ради VIII скликання від 06 грудня 2024 року №3-43/2024

зі змінами, внесеними рішенням Ніжинської міської ради від 25.12.2024 року №5-44/2024, від 09.10.2025 року № 34-50/2025

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0611279 |  | Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.      Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                         гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  |  | Пояснення відхилення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | Спе-ціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
| 5 640 400 | 0 | 5 640 400 | 5 622 785,8 | 0 | 5 622 785,8 | -17 614,20 | 0 | - 17 614,20 | Залишок плану виник за рахунок навчання за змішаною формою та переходом шкіл на дистанційну форму навчання(у зв’язку з великою кількістю захворюваності учнів та безпековою ситуацію) |  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної  цільової програми

| № з/п | Завдання/напрями/заходи |  | Відпові-дальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Управління освіти | загальний фонд | Спе-ціальний фонд |  | Загальний фонд | Спе-ціальний фонд |  |
| 1 | Забезпечення харчуванням учнів 1-11 класів в закладах середньої освіти в розмірі 70% |  |  | 0 | 5 640 400 |  | 0 | 5 622 785,8 | 99,7% (91 427 д/днів) |
| Керівник В.о. головного бухгалтера |  |  |  | Валентина ГРАДОБИК Оксана ДЗЮБА |  |  |  |  |  |  |