|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних, цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Інформація про виконання Програми станом на 01.01.2026 р.

Програма з управління комунальним майном Ніжинської  міської територіальної громади на 2025 рік,

затверджена рішенням Ніжинської  міської ради від 06.12.2024 року № 3-43/2024, зі змінами: рішення Ніжинської міської ради № 10-45/2025 від 11.03.2025 року

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3110180 |  | Інша діяльність у сфері державного управління |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                 гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 650 000,00 | 650 000,00 | - | 649 985,00 | 649 985,00 | - | 15,00 | 15,00 | - | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання/напрямки/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Проведення незалежних оцінок цілісних майнових комплексів, нерухомого майна та іншого, крім нерухомого, окремого індивідуального визначеного майна (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування тощо) | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради | 650 000,00 |  | 138 800,00 |  | Проведення незалежної оцінки нерухомого майна (28 одн.) |
| 2 | Послуги з технічної інвентаризації майна |  |  |  | 510 369,00 |  | Послуги з надання інформації про реєстрацію права власності ( 22одн.); послуги з надання розрахунку вартості часток в нежитловому приміщенні (3 одн.); послуги з надання інформації про статус кімнат (1 одн.); виготовлення довідки про відсутність забудови на земельній ділянці. (1 одн.); послуги з технічної інвентаризації (10 одн.); послуги з надання довідки характеристики (1 одн.); виготовлення технічних паспортів (45 одн.);виготовлення висновків про знищення майна на земельній ділянці із створенням ідентифікаторів (7); внесення даних в систему ЄДЕССБ (11 одн.);виготовлення довідки про технічний стан (12 дн.);виготовлення висновку щодо можливості поділу, акту користування майном між співвласниками (1 одн.);послуги з виготовлення висновку щодо можливості поділу нежитлових приміщень на два самостійних об’єкта (1 одн.);витовлення висновків з ідентифікаторами (1 одн.); інформація по нерухомому майну (1 одн.) |
| 3 | Послуги нотаріуса: за проведення перевірки інформації про наявність, або відсутність посвідченого заповіту і спадкового договору, або заведеної спадкової справи та виданих свідоцтв про право на спадщину з видачою витягу, або інформаційної довідки, тощо Разом: |  |  |  | 816,00 649 985,0 (100,0 %) |  | За витяг/інформаційну довідку зі Спадкового реєстру та за витяг/інформаційну довідку із заповіту (16 од.) |

Начальник Управління комунального майна

та земельних відносин						                              Ірина ОНОКАЛО

Начальник відділу – головний бухгалтер					                   Валентина МІСАН