|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026 року

Міська цільова програма «Молодь Ніжинської міської територіальної громади» на 2025 р., затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 06.12.2024 № 3-43/2024, зі змінами внесеними рішенням міської ради № 36-49/2025 від 14 серпня 2025 року

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0213131 КПК |  | «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»», |
| --- | --- | --- | --- |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 49 900 | ## 49 900 | - | 49 900 | ## 49 900 | - | - | - | - |  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Проведення семінарів, засідань за круглим столом, нарад, конкурсів, спрямованих на залучення молодих громадян до співпраці з органами виконавчої влади та роботи-стажування в таких органах Проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, семінарів-тренінгів, форумів, фестивалів | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 23 900 | - | 23 900 | - | Проведено форум «Молодіжна робота/молодіжна політика: що? де? як? 2:0», згідно рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради №188 від 24.04.2025р. профінансовано послуги гарячого харчування на суму 5000,00грн та придбано футболки із зображенням на суму 9900,00грн для нагородження молодих людей за активну участь. Кількість залучених учасників – 50, у тому числі жінок – 35, чоловік – 15. Проведено творчій патріотичний вечір «На шляху до Перемоги», згідно рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради №110 від 13.03.2025р. профінансовано придбання сувенірної продукції на суму 5000,00 для нагородження активної молоді. Кількість учасників 150, в тому числі жінок –85 , чоловіків- 65. |
| 2 | Проведення молодіжних культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Дня молоді, Дня студента, державних свят, визначних і пам’ятних дат | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | ## 30 000 |  | ## 30 000 |  | Проведено захід до Дня молоді, відповідно до рішення виконавчого комітету від 19.08.2025 року № 428 профінансовано придбання акумуляторів (павербанків), настільних ігор та блокнотів на суму 30000,00грн для нагородження молодих людей, які взяли участь у заході. Загальна кількість учасників – 80 осіб, з них жінок – 45, чоловіків – 35. Захід сприяв популяризації активної громадянської позиції, зміцненню молодіжного руху та розвитку молодіжного потенціалу громади. |

Заступник міського голови								Сергій СМАГА

Головний бухгалтер									Олена   ЮРЧЕНКО