	
	Додаток  4

до  Порядку розроблення місцевих/ регіональних

цільових програм Ніжинської міської територіальної

 громади, затвердження, моніторингу та 

звітності про їх виконання 




Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026 року
Міська програма захисту прав дітей Ніжинської територіальної громади "Дитинство" на період 2022-2026 рр.,

затверджена рішенням Ніжинської міської ради №6-18/2021 від 21.12.2021р. зі змінами №4-30/2023 від 18.04.2023
(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

	1.
	0213112 

КПК     
	
	«Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»,




2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

                                                                                                                                          гривень

	Бюджетні асигнування з урахуванням змін
	Касові видатки
	Відхилення
	Пояснення відхилення

	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний

фонд
	

	172300,00
	172300,00
	-
	172300,00
	172300,00
	-
	-
	-
	-
	


3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

	№

з/п


	Завдання/

напрями/

заходи


	Відповідальний виконавець 


	Планові  обсяги фінансування, грн
	Фактичні  обсяги фінансування, грн
	Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)

	
	
	
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	

	1
	Організація та проведення міського свята «День захисту дітей»
	Служба у справах дітей виконкому, 
	18000,0
	-
	18000,0
	-
	Рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради №245 від 22.05.2025

«Про відзначення дітей Ніжинської міської територіальної

громади з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей»
Відзначено та нагороджено подарунками 180

дітей (106 хлопчиків, 74 дівчаток )

(настільні ігри)


	2
	Організація та проведення  заходу до Дня усиновлення
	Служба у справах дітей виконкому
	8000,0
	-
	8000,00
	-
	Рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради №473 від 11.09.2025

«Про відзначення дітей Ніжинської міської територіальної

громади з нагоди Дня усиновлення» та  рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради №517 від 08.10.2025 «Про внесення змін до рішення

Виконавчого комітету від 11.09.2025 року №473

«Про відзначення дітей Ніжинської міської територіальної

громади з нагоди Дня усиновлення»
Відзначено та нагороджено подарунками 16
дітей (9 хлопчиків, 7 дівчаток ). ВПО – 7 дітей.8 дітей.
(настільні ігри)

	3
	Організація та проведення міського свята «Миколай іде до нас»»
	Служба у справах дітей виконкому
	146300,00
	-
	146300,00
	-
	Рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради №614 від 27.11.2025

«Про відзначення дітей соціально-уразливих категорій з нагоди Різдвяних та Новорічних свят»

Закуплені та видані подарунки всього 1100 дітям.

(хлопчики 504, дівчатка 596).
118 дітей із сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ВПО 25 дітей.



Заступник міського голови






Сергій СМАГА

Головний бухгалтер







Олена ЮРЧЕНКО

[image: image1.emf] 


PAGE  

