| Додаток 22 до рішення міської ради VIІI скликання від 13 лютого 2026 р. №4-53/2026. Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026 року Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 06.12.2024 №3-43/2024 зі змінами, внесеними рішенням від 11.03.2025 №7-45/2025, від 03.07.2025 № 87-48/2025, від 14.08.2025 №35-49/2025, від 09.10.2025 № 35-50/2025; від 26.11.2025 № 64-51/2025, від 24.12.2025 № 20-52/2025 (назва програми дата і номер рішенням міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) 1.; 0218110; Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. КПК; (найменування бюджетної програми). 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 1475 000,00; 599 000,00; 876 000,00; 1 371 490,26; 596 009,34; 775 480,92; -103 509,74; -2 990,66; -100 519,08; Залишок плану. 3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми № з/п; Завдання/ напрями/ заходи; Відповідаль-ний виконавець; Планові обсяги фінансування, грн; Фактичні обсяги фінансування, грн; Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми). загальний фонд; спеціальний фонд; загальний фонд; спеціальний фонд. 1; Створення запасів засобів індивідуального захисту: протигази (фільтр, маска, сумка), респіратор, захисний спецодяг. Приладів радіаційної та хімічної розвідки, тощо.; Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР; 523 000,00; 520 800,00; Придбано 200 шт.протигазів цивільних фільтруючих ІЗОД-1 NBC та дозиметр гамма-випромінювач. 2; Нове будівництво «Міської автоматизованої системи централізованого оповіщення»; Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР; 805 000,00; 704 883,92; -11 174,47грн. експертиза ПД на будівництво об’єкта «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення»; -24 000,00грн. роботи з розробки Робочого проекту об’єкта «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення»; -669 709,45грн. Монтажні та пусконалагодж. роботи по об’єкту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення». 3; Проведення ремонтних робіт з відновлення системи оповіщення цивільного захисту та її обслуговування.; Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР; 19 000,00; 18 473,34; Проведено ремонтні роботи з відновлення системи оповіщення. 4; Забезпечення заходів життєзабезпечення населення в період дії воєнного стану (в тому числі надання допомоги постраждалому населенню (послуги з забезпечення разового гарячого харчування), проведення евакуаційних заходів (оплати всіх послуг перевезення і транспортного забезпечення); Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР. 5; Облаштування 12 пунктів незламності на території Ніжинської територіальної громади: Придбання: генераторів з комплектами кабелів відповідної потужності; мережевих подовжувачів; запаси паливо-мастильних матеріалів; вуличні світлові прилади; комплекти освітлення приміщень; засоби автономного опалення (твердопаливні котли (печі, булер’яни), теплові пушки, конвектори, обігрівачі тощо); технічні засоби доступу до Інтернету; засоби зв’язку; аптечки; засоби пожежогасіння; засоби для санітарної обробки приміщень; засоби для приготування гарячих напоїв (чайники, термоси, термопоти); покажчиків для маркування пунктів незламності;.; Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР; 57 000,00; 71 000,00; 56 736,00; 70 597,00; Придбання Компресор повітряний Dnipro-M-6399,00грн., подовжувачі на котушці 2шт.-7794,00грн., лампа ліхтар 5шт.-2950,00грн., автономний обігрівач-2шт.-13200,00грн., зарядна станція EcoFlow-1шт.-11999,00грн. подовжувач на котушці-4шт.-13596,00грн.,шланг повітряний 1шт.798,00грн. Придбання зарядних станцій-6шт.-70597,00грн.. ВСЬОГО:; 599 000,00; 876 000,00; 596 009,34; 775480,92. |  |  |
| --- | --- | --- |