|  | Додаток 2 до рішення Ніжинської міської ради VІІІ скликання від 13 лютого 2026 р. №5-53/2026 |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01 січня 2026р.

Цільова  програма проведення археологічних досліджень в Ніжинській територіальній громаді на 2025-2027 роки, затверджена

рішенням Ніжинської  міської ради VIII скликання від  24 квітня 2025р. №35-46/2025,  в т.ч. зі змінами  від 03.07.2025р. № 42-48/2025

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3110180 |  | Інша діяльність у сфері державного управління |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 163000,00 | 163000,00 | - | 162360,56 | 162360,56 | - | 639,44 | 639,44 | - | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 2 | -Послуги за проведення археологічних досліджень в історичному ареалі міста Ніжина по вул. Театральній, 41 на двох земельних ділянках площею 0,9774 га, кадастровий номер 7410400000:01:014:0015 та площею 2,2157 га, кадастровий номер 7410400000:01:014:0016 на предмет з’ясування наявності (відсутності) археологічного культурного шару, встановлення площі його поширення, культурно-хронологічної належності, стану збереженості; -послуги по складанню наукової звітності за результатами археологічних досліджень за весь час обстеження поселення Воздвиженське (№856) у м. Ніжин Чернігівської області. | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради, за 2025р. | 163000,00 | - | 92 691,36 69 669,20 | - | 99,61 % |