| Додаток 16 До рішення Ніжинської міської ради Від 13.02. 2026 р. № 8-53 /2026. Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026 року Програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік. затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-43/2024 від 06.12.2024 року зі змінами № 7-45/2025 від 11.03.2025 року, № 89-48/2025 від 03.07.2025 року, № 35-49/2025 від 14.08.2025 року, № 35-50/2025 від 09.10.2025 року, №64-51/2025 26.11.25 року, 20-52/2025 24.12.2025 року. (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) 1.; 1218110; Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. КПК; (найменування бюджетної програми). |  |
| --- | --- |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 17 038 973,00 | 14 238 973,00 | 2 800 000,00 | 11 900 226,35 | 11 900 226,35 | 0,00 | -5 138 746,65 | -2 338 746,65 | -2 800 000,00 | Кошти використовуються відповідно до потреби , Не оформлена земельна ділянка під будівництво укриттів у закладах освіти |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Проведення поточних ремонтів та технічного обслуговування захисних споруд ЦЗ | УЖКГ та Б | 4 192 973,00 |  | 3 737 748,19 |  | Поточний ремонт 20-х споруди цивільного захисту – найпростіших укриттів по вул Шевченко 99-г, 101,101а, 118, вул.. Незалежності 14, 40, 2-га Лінія 22, .вул. Покровська 8, 18-а, Гребінки 21, С.Прощенка 13б, Купецька 3, Успенська 3а, Синяківська 75-б, 75-б, Редкінська 6-а, Амосова 17, Космонавтів 49, Озерна 19, Захисників України 5. Виконано загально будівельні роботи, електромонтажні , сантехнічні та інші роботи ( встановлення лавок, стелажів, монтаж світильників, встановлення табличок. Очищення приміщення від сміття). |
| 2 | Створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків | УЖКГ та Б | 7 400 000.00 |  | 6 308 140,00 |  | Придбано дизельне паливо 97 000 літрів, бензин А-95 5000 літрів, газ автомобільний 1000 літрів. Придбання кабелю XTREM H07RN-F 4G120. |
| 3 | Виконання заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, що можуть призвести до значних матеріальних збитків, загибелі або травмуванню людей, ліквідації їх наслідків. | УЖКГ та Б | 1 000 000,00 |  | 870 061,37 |  | Виготовлення та встановлення вхідних вузлів, монтаж кабелю живлення на суму 16 293,56 грн.Технічне обслуговування електромереж (аварiйна замiна кабелю електропостачання до ж/б по вул. Франка, 271 с. Кунащiвка) на суму 8 371,84 грн. Монтування плит огорожі міського полігону твердих побутових відходів ФОП Ріпа Т.М. на суму 98 729,60 грн. Проведення робiт з обваловки лiсу бiля полiгону твердих побутових вiдходiв ФОП Ріпа Т.М. на суму 197 830,33. За поточ.ремонт огорожi недобудованого спортзалу гiмназiї №6 ТОВ"КК"Пiвнiчна" на суму 75 457,00. Тех.обслуговування та утримання мереж електропостачання(укладання кабелiв,вiдключення,пiдключення випробування та вимiрюваннясилових кабелів АТ Чернігівобленерго на суму 11 321,59 грн. |
| 4 | Обслуговування та охорона об’єктів шляхом спостереження за станом системи керованого доступу. Оплата за комунальні послуги | УЖКГ та Б КП «СЕЗ» | 248 000.00 |  | 185 982,85 |  | ТОВ «Ніжинська недержавна служба охорони» Обслуговування охоронної сигналізації за адресами: вул. Захисників України, 5, вул. Березанська, 5Г, вул. Космонавтів, 48. На загальну суму 35370,00 грн ТОВ ФЕНІКС: технічне обслуговування пожежної сигналізації, підключення до ПКП на об’єкті модуль захисної споруди за адресами: вул. Євлашівська, 73 вул. Бобрицька ,2 вул. Мигалівська, 15 На загальну суму 14078грн ТОВ Фенікс -послуга тех. обслуговування вогнегасників 862,00грн. ПП «Пожремсервіс» - обслуговування та перезарядка вогнегасників -5100,00грн. -ТОВ ТЕХЕКСПЕРТ -14453,60 грн -ТОВ ТЕХЕКСПЕРТ -28907,20 грн ТОВ «Ніжинська недержавна служба охорони» Обслуговування охоронної сигналізації за адресами: вул.Незалежності ,40, вул.Покровська ,8., На загальну суму 22294,00грн. ТОВ «Ніжинська недержавна служба охорони» -ремсистеми пер.дост.вул Березанська 5г-2840,00грн -Обслуговування охоронної сигналізації-,вул.Шевченка 4а-4200,00грн. -Обслуговування охоронної сигналізації-, вул.2 лінія 22,вул.с.Прощенка 13б,вул.гребінки 21,вул.космонавт -19000,00грн. -Обслуговування охоронної сигналізації-,вул.Шевченка 101 -6400,00грн Оплата водопостачання та водовідведення в захисній споруді вул. Шевченко буд. Шевченко 103 на суму 1729,70. Теплопостачання на суму 30 748,35 |
| 5 | Облаштування 12 пунктів незламності на території Ніжинської міської територіальної громади: | УЖКГ та Б | 100 000.00 |  | 82 499,04 |  | Придбання шлангу газового у кількості 30 метрів та газові балони у кількості 20 штук по 50літрів. Для облаштування пунктів незламності за адресами вул.. Батюка 16, вул.. Шевченко 21, вул.. Прилуцька 156. |
| 6 | Забезпечення субланок цивільного захисту комунальних підприємств відповідним переліком інженерної техніки, спеціалізованим інструментом та спеціалізованим спорядженням | УЖКГ та Б | 200 000,00 |  | 93 665,90 |  | Придбано для забезпечення субланок: - кабель КГТП 1х25 у кількості 100 м, на суму 20 400,00 грн; - наконечник DT-0.25 у кількості 16 штук на суму 1 040,00 грн.; - набір інструментів 1/2, 1/4 та 3/8 (138од.) (ІКН) у кількості 1 штука на суму 22 000,00 грн.; - набір ключів комбін. (6-32 мм) 26 ед. (KingTony) у кількості 1 штука, на суму 7 543,60 грн.; - масло моторне (20л) у кількості 3 штук на суму 13 482,30 грн.; - шина 260R508 (9.00R20) TQ617 16сл 144/142К (TORQUE) у кількості 4 штуки на суму 29 200,00 грн. |
| 7 | Придбання комплектів керованого доступу до укриттів цивільного захисту (дверних замків, пультів дистанційного керування, та інше); | УЖКГ та Б | 1 040 000,00 |  | 566 001,00 |  | Придбання 9-х комплектів керованого доступу до укриттів цивільного захисту ПРУ на суму 566 001,00 у ТОВ"ННСО". |
| 8 | Будівництво, придбання та встановлення захисних споруд цивільного захисту | УЖКГ та Б | 58 000,00 | 2 800 000,00 | 56 128,00 |  | За сертифiкатифікат відповідності по будiництву захисних споруд.цивiльного захисту гiмназiї №9м.Нiжин вул.Шевченка,103 на суму 13928,00 грн. Виготовлення тех.паспорту з занесенням в електронну систему на захисну споруду на територiї гімназії №9 на суму 9800,00 грн. Послуги з виконання контрольно-геодезичної зйомки по об`єкту "Будiвництво захисної споруди цивiльного захисту на територiї гiмназiї №9 на суму 32 400,00 грн. |
|  | Разом |  | 14 238 973,00 | 2 800 000,00 | 11 900 226,35 | 0,00 |  |