|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01.04.2026 року

Міська програма розвитку та функціонування української мови «Сильна мова – успішна держава» на 2022 – 2026 роки

_ рішення Ніжинської міської ради VIII скликання від 21 грудня 2021 року №6-18/2021

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0611142 |  | Інші програми та заходи у сфері освіти. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | Спе-ціальний фонд | усього | загальний фонд | Спе-ціальний фонд | усього | загальний фонд | Спе-ціальний фонд |  |  |
| 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |  | Залишок плану по запланованих заходах буде здійснюватись у наступних місяцях |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відпо-відальний ви-конавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За-гальний фонд | Спе-ціальний фонд | За-гальний фонд | Спе-ціальний фонд |  |
| 1 | Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої актуальним проблемам викладання мови і літератури ; проведення міських етапів конкурсів для вчителів української мови та літератури; проведення в загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладах просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію української мови,української пісні, історії України | Управління освіти | 50 000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | поповнення фондів бібліотек закладів освіти словниками, довідниками, фаховою періодикою, підручниками, посібниками, наочним матеріалом з української мови; творами світової та української класики, науково-популярними і навчально-виховними виданнями з різних галузей освіти. | Управління освіти | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | УО: поповнення фондів бібліотек довідниками, підручниками, научним матеріалом |

Керівник                                                                            Валентина ГРАДОБИК

В.о. головного бухгалтера                                               Оксана ДЗЮБА