|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2026 року

Комплексна програма підтримки сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2026 рік, затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 24.12.2025

№ 5-52/2025, зі змінами внесеними рішенням міської ради № 35-53/2026 від

13 лютого 2026 року

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0213123 КПК |  | «Заходи державної політики з питань сім’ї» |
| --- | --- | --- | --- |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | Залишок плану, кошти будуть використані у II кварталі |
| 170 000 | ## 170 000 | - | 49 000 | ## 49 000 | - | 121 000 | 121 000 | - |  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підтримка та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, культурно-просвітницьких і меморіальних заходів, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей та національних родинних традицій. Зазначені заходи також передбачають вшанування пам’яті загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, надання соціальної, моральної та психологічної підтримки членам їхніх родин, прояв уваги та солідарності з боку громади, зокрема під час відзначення Дня Соборності України, Дня єднання, Міжнародного жіночого дня, Дня дружини, Дня матері, Міжнародного дня сім’ї, Дня батька, Дня Захисника і Захисниць України, а також інших державних, пам’ятних і тематичних дат відповідно до календаря заходів. У межах реалізації заходів передбачається придбання та оплата товарів і послуг, необхідних для їх належної організації та проведення, зокрема: квіткової продукції, вітальних листівок, марок і конвертів; сувенірної, подарункової, поліграфічної та кондитерської (торти) продукції; пам’ятних кулонів, нагородної та відзнакової атрибутики (подяки, грамоти, нагрудні знаки); запрошень, рамок, свічок пам’яті; канцелярських товарів; виготовлення банерів і друкованих матеріалів; тематичної символіки (прапори, стрічки, значки, браслети); оплати транспортних послуг, послуг з організації гарячого харчування тощо. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | ## 145 000 | - | ## 46 000 | - | Згідно рішення виконавчого комітету № 28 від 15.01.2026 профінансовано кошти для придбання пам’ятних кулонів «Батьківське серце» для 46 дітей (23 хлопчики та 23 дівчинки) із числа сімей загиблих(померлих) Захисників та Захисниць України в знак пам’яті про загиблих батьків до Дня Соборності України. |
| 2. | Проведення заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов багатодітних сімей. Надавати фінансову допомогу багатодітним сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах, багатодітним сім’ям, в яких діти вступають до першого класу | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | ## 20 000 | - | ## 3 000 | - | Матеріальна допомога одній багатодітній сім`ї: Копаниця Н.М. згідно рішення виконавчого комітету № 41 від 29.01.2026. |

Заступник міського голови								Сергій СМАГА

Головний бухгалтер									Олена ЮРЧЕНКО