| Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання. Інформація про виконання програми станом на 01.04.2026 року Міська цільова Програма « Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2026 рік» затверджена рішенням міської ради VIII скликання від 24.12.2025 року № 5-52/2025, зі змінами внесеними від 13.02.2026 року №30-53/2026; від 31.03.2026 64-54/2026 (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) 1.; 1216020; Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги. КПК; (найменування бюджетної програми). |  |
| --- | --- |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 869 000,00 | 1 869 000,00 |  | 1 869 000,00 | 1 869 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень |  |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
|  |  |  |  | загальний фонд | Спеціальний фонд |  |  |  |
|  | Безповоротна фінансова допомога на сплату електроенергії | УЖКГ та Б КП СЄЗ | 523 000,00 |  |  | 523 000,00 |  | Погашення заборгованості перед ТОВ ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ 523 000,00грн. (за січень 2026 року) |
|  | Наданням безповоротної фінансової допомоги на сплату податків та зборів до місцевого , обласного та державного бюджетів за рахунок коштів загального фонду | УЖКГ та Б КП СЄЗ | 546 000,00 |  |  | 546 000,00 |  | Податок з доходів фізичних осіб - 546 000,00грн. ( за січень 2026 року); |
|  | Всього по КП СЕЗ |  | 1 069 000,00 |  |  | 1 069 000,00 |  |  |
|  | Фінансова підтримка комунальних підприємств через надання безповоротної фінансової допомоги на сплату податків та зборів до місцевого, обласного та державного бюджетів за рахунок коштів загального фонду (забезпечення своєчасних розрахунків з бюджетом) | УЖКГ та Б КП ВУКГ | 800 000,00 |  |  | 800 000,00 |  | За рахунок виділених коштів КП "ВУКГ" було сплачено податок на доходи фізичних осіб за січень 2026 року. Надання безповороної фінансової допомоги надало можливість підприємству своєчасно розрахувалося за податковими зобов’язаннями та стабілізувати роботу підприємства |
|  | Всього по КП ВУКГ |  | 800 000,00 |  |  | 800 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО |  | 1 869 000,00 |  |  | 1 869 000,00 |  |  |

| # В.о. начальника управління | ______________________________ | ____Світлана СІРЕНКО____ |
| --- | --- | --- |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| Т.в.о. головного бухгалтера | ______________________________ | _____Інна СТУПКО_______ |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |