Додаток  4

до  Порядку розроблення місцевих / регіональних

цільових програм Ніжинської  міської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

Інформація про виконання програми станом на 01.04.2026 р.

«Програма розвитку міжнародної та інвестиційної діяльності у Ніжинській міській  територіальній громаді на 2026 рік»,

затверджена рішенням Ніжинської  міської ради  VIIІ скликання від  24 грудня 2025р.№5-52/2025 зі змінами,  внесеними рішенням міської ради №10-53/2026 від 13.02.2026р.,№1-54/2026 від 31.03.2026р.

|  |  |  | Інша діяльність у сфері державного управління |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК 0210180 |  |  |

- Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | - Касові видатки |  |  | - Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний - фонд | Спеціальний - фонд | - Усього | Загальний - фонд | Спеціальний - фонд |  |
| 1 195 375,00 | 1 195 375,00 |  | 19 800,00 | 19 800,00 |  | -1 175 595,00 | -1 175 595,00 |  | Залишок плану |

- Напрями діяльності та завдання   місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | - Планові обсяги фінансування, грн. |  | - Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний - фонд | Спеціальний - фонд | Загальний - фонд | Спеціальний - фонд |  |
| 1 | Розповсюдження бренду та брендбуку м. Ніжина | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 195 375,00 |  | 19 800,00 |  |  |
| 1.1. | Придбання, розроблення та розповсюдження інформаційно-презентаційних матеріалів про місто (поліграфічна продукція, буклетів, флаєрів, листівок, банерів, стенди, відеофільмів, інформаційних програм і роликів, сувенірної продукції (ручки, блокноти, календарі, брелки, прапорці, магніти, брендований посуд, USB накопичувачі, сувенірна діжка під огірки, іграшки тощо)), тощо. | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 195 375,00 |  | 19800,00 |  | Придбання сувенірної продукції для нагородження (подарункові набори 18шт.) згідно рішення виконавчого комітету від 26.02.2026р.№101 |
| 2 | Співфінансування грантових проектів в розмірі не більше 25 % від суми гранту | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 1 000 000,00 |  |  |  | Видатки заплановані на другий квартал 2026р. |
| 2.1. | Співфінансування Проєкту «Citi Experiment Fund»,що впроваджується програмою розвитку ООН за сприяння Міністерства фінансів Словацької Республіки | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 1 000 000,00 |  |  |  |  |

Заступник міського голови                                               Сергій СМАГА

Головний бухгалтер	                                                   Олена ЮРЧЕНКО