	
	Додаток  4

до  Порядку розроблення місцевих/ регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної
 громади, затвердження, моніторингу та 
звітності про їх виконання 



Інформація про виконання програми станом на 01.04.2026 року 

Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства» Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2026рік

Затверджена рішенням Ніжинської міської ради 8 скликання №5-52/2025 від 24.12.2025
 (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

	1.
	0212100    
	
	Стоматологічна допомога населенню

	
	КПК
	
	(найменування  бюджетної програми) 


2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

гривень
	Бюджетні асигнування з урахуванням змін
	Касові видатки
	Відхилення
	Пояснення відхилення

	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний
фонд
	

	1 835 000,00
	1 835 000,00
	0,00
	363 647.67
	363 647.67
	0,00
	1 471 352.33
	1 471 352.33
	0,00
	Виконання програми згідно плану


3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

	№

з/п

	Завдання/

напрями/

заходи
	Відповідальний виконавець 
	Планові обсяги фінансування, грн..
	Фактичні обсяги фінансування, грн..
	Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)

	
	
	
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	

	1
	Надання населенню стоматологічної допомоги та  стоматологічних медичних послуг, спрямованих на збереження, підвищення та відновлення здоров’я населення


	КНП НМСП

(протягом 3 міс. 2026р.)
	1 835 000,00
	0,00
	363 647.67
	0,00
	Виконання програми на 19.8 %

Загальний фонд за 2026р

відвідування дорослі – 7128
відвідування дитячі – 963
відвідування Кунашівка  дорослі - 2
відвідування Кунашівка  дитячі - 2
кількість осіб,що отримала протези - 499
сановано дорослі - 1038
- в.т. жінок - 575
- в.т. чоловіків -  463
Сановано дитячі - 285 в.т.

Дівчаток - 161
Хлопців - 124
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -353145.87 грн. в.т.ч.

Тепло – 279212.91 грн.

Електропостачання – 54328.58 грн.

Водопостачання – 7079.67 грн.

Газопостачання – 161.08 грн.

Вивіз сміття – 12363.63 грн.




Директор








Олександр ІГНАТЮК
Головний бухгалтер







Олександра П’ЯТКОВСЬКА
PAGE  

