## Лист1
Додаток № 4
до Порядку розроблення місцевих / регіональних
цільових програм Ніжинської міської територіальної
громади, затвердження, моніторингу та
звітності про їх виконання
Інформація про виконання програми станом на 01.07.2026 р.
«Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік»
затверджена рішенням міської ради VIII скликання від 24.12.2025 року № 5-52/2025
(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)
1. | 1216030 | Організація благоустрою населених пунктів
| КПК | (найменування бюджетної програми)
2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення
усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд
16740000 | 16740000 |  | 10841366.58 | 10841366.58 |  | 5898633.42 | 5898633.42 | 0 | Кошти будуть використані в ІІІ-IV кварталі поточного року відповідно до кошторисних призначень
3. Напрями діяльності та завдання місцевої / регіональної цільової програми
№ з/п | Завдання/ напрями/ заходи |  | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд
1 | Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу |  | КП "ВУКГ" | 12785500 | 0 | 8420460.99 | 0 | див. Додаток
2 | Забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, висадки квітів, вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу |  | КП «ВУКГ» | 2044500 | 0 | 1184786.21 | 0 | див. Додаток
| Всього по КП ВУКГ |  |  | 14830000 | 0 | 9605247.2 | 0
3 | Утримання додаткових територій житлових мікрорайонів в належному санітарному стані, чищення снігу в зимовий період та здійснення косовиці трави за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. |  | УЖКГ та Б КП СЄЗ | 1888479.2 |  | 1056010.73 |  | Обсяг фінансових ресурсів ,передбачених на прибирання території- 1 056 010.73грн ., в тому числі : Всього Заробітної плати -869 574.57грн в т ч. -заробітна плата двірників – 692 149.24грн --заробітна плата майстра – 53 475.84грн -з/плата адміністративно управлінський персонал 123 949.49грн. -нарахування на оплату праці – 184 036.16грн ФОП Іценко -2 400,00грн.(метли) -загальна площа території прибирання на якій планується здійснити запропонованого заходу за рік -2019416,4кв.м. –загальна площа території прибирання ,що припадає на 1 прибиральника за рік - 209677,7 кв. м.
4 | Утримання додаткових територій житлових мікрорайонів в належному санітарному стані, чищення снігу в зимовий період та здійснення косовиці трави за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. ( Косовиця) |  | УЖКГ та Б КП СЄЗ | 21520.8 |  | 180108.65 |  | ТОВ « ТТТ» -21 520,80 (Леска,масло) – ПП УКРПАЛЕСТСИСТЕМА -99 900,00грн.(Бензин ) -заробітна плата садівників– 48 104,81грн -нарахування на оплату праці – 10 583,04грн
| Всього по КП СЄЗ |  |  | 1910000 |  | 1236119.38
| Разом |  |  | 16740000 | 0 | 10841366.58 | 0
В.о. начальника управління | [7 empty] | ______Світлана СІРЕНКО_______
[5 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище)
Т.в.о. головного бухгалтера | [7 empty] | _____Інна СТУПКО_______
[5 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище)