	  
	
	

		
	Додаток  4
до  Порядку розроблення місцевих/ регіональних
цільових програм Ніжинської міської територіальної
 громади, затвердження, моніторингу та 
звітності про їх виконання 



Інформація про виконання програми станом на 01.10.2026 року
Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2026 рік
 рішенням Ніжинської міської ради  VIII скликання від 24.12.2025 №5-52/2025 зі змінами внесеними рішенням міської ради  від 13.02.2026 №33-53/2026, від 21.05.2026 №5-55/2026, від 13.07.2026 № 41-56/2026
 (назва програми дата і номер рішенням міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)
	1.
	0218110
	
	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

	
	КПК
	
	(найменування  бюджетної програми)


2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                                          гривень
	Бюджетні асигнування з урахуванням змін
	Касові видатки
	Відхилення
	Пояснення відхилення

	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний
фонд
	

	2 165 000,00
	812 826,00
	1 352 174,00
	30 000,0
	30 000,0
	-
	-2 135 000,0
	-782 826,0
	-1 352 174,0
	Залишок плану


3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми
	№
з/п

	Завдання/
напрями/
заходи
	Відповідаль-ний виконавець
	Планові  обсяги фінансування, грн
	Фактичні обсяги фінансування, грн
	Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)

	
	
	
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	

	1
	Проведення ремонтних робіт з відновлення системи оповіщення цивільного захисту та її обслуговування.

	Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР
	90 000,00
	
	30 000,0
	
	Проведоно роботи із технічного огляду системи оповіщення  за рішенням від 24.07.26 № 358 

	2
	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Ніжинської міської територіальної громади Чернігівської області. (розробка, експертиза робочого проекту, роботи з монтажу та введення в експлуатацію обладнання системи оповіщення) 
Проект встановлення обладнання МАСЦО на опори електромережта приєднання обладнання до електричних мереж
	Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР
	5 000,00
	1 352 174,0
	
	
	Договір укладено, затверджений кошторис, роботи тривають. 

	2
	Видатки на дообладнання 5 евакуаційних пунктів (придбання ліжок, матраців, білизни)
	Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР
	447 826,00
	
	0,0
	
	Відсутність заявок на обладнання, при надходженні інформації про потребу, буде використано у  ІVкв.

	3
	Облаштування 12 пунктів незламності на території Ніжинської міської територіальної громади:
Придбання: генераторів з комплектами кабелів відповідної потужності; мережевих подовжувачів; запаси паливо-мастильних матеріалів; вуличні світлові прилади; комплекти освітлення приміщень; засоби автономного опалення (твердопаливні котли (печі, булер’яни), теплові пушки, конвектори, обігрівачі тощо); технічні засоби доступу до Інтернету; засоби зв’язку; аптечки; засоби пожежогасіння; засоби для санітарної обробки приміщень; засоби для приготування гарячих напоїв (чайники, термоси, термопоти); покажчиків для маркування пунктів незламності; інша матеріально-технічна база.
Послуги: виготовлення друкованої продукції (інструкцій для населення); харчування (комплекти продуктів тривалого зберігання, гаряче харчування, одноразовий посуд, тощо); обслуговування автономних біотуалетів.
	Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР
	 220 000,00
	
	0,0
	0,0
	Протягом звітного періоду роботу пунктів незламності було припинено.
При поновленні роботи ПН будуть проведені закупівлі

	4
	Забезпечення заходів життєзабезпечення населення в період дії воєнного стану (в тому числі надання допомоги постраждалому населенню (послуги з забезпечення разового гарячого харчування), проведення евакуаційних заходів (оплати всіх послуг перевезення і транспортного забезпечення)
	Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР
	50 000,00
	
	0,0
	
	Кошти будуть використанні в разі погіршення ситуації, або надзвичайного стану 

	
	ВСЬОГО:
	
	812 826,0
	1 352 174,0
	30 000,0
	0,0
	



Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                  ______________________________   Сергій СМАГА

Головний бухгалтер                                         ______________________________    Олена ЮРЧЕНКО
	                                                                                                                                       (підпис)
	
	








