     Додаток  4
до  Порядку розроблення місцевих / регіональних                             
     цільових програм Ніжинської  міської територіальної громади,
затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання


Інформація про виконання програми станом на 01.10.2026 р.

«Програма розвитку міжнародної та інвестиційної діяльності у Ніжинській міській  територіальній громаді на 2026 рік»,
затверджена рішенням Ніжинської  міської ради  VIIІ скликання від  24 грудня 2025р.№5-52/2025 зі змінами,  внесеними рішенням міської ради №10-53/2026 від 13.02.2026р.,№1-54/2026 від 31.03.2026р.


                                                    
	1. 
	
	
	Інша діяльність у сфері державного управління
 

	
	КПК 0210180
	
	




2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:    
                                                                                                                                                                                                                 гривень
	Бюджетні асигнування
з урахуванням змін

	Касові видатки
	Відхилення
	Пояснення відхилення

	Усього
	Загальний
фонд
	Спеціальний 
фонд
	Усього
	Загальний
фонд
	Спеціальний 
фонд
	Усього 
	Загальний
фонд
	Спеціальний 
фонд
	

	1 195 375,00
	1 195 375,00
	
	825 853,40
	825 853,40
	
	- 369 521,60
	-369 521,60
	
	Залишок плану







3.  Напрями діяльності та завдання   місцевої/регіональної цільової програми: 

	№
з/п
	Завдання/напрями/
заходи
	Відповідальний виконавець 
	Планові обсяги фінансування, грн.
	Фактичні обсяги фінансування, грн.
	Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)

	
	
	 
	Загальний
фонд
	Спеціальний 
фонд
	Загальний
фонд
	Спеціальний 
фонд
	



	1
	
Розповсюдження бренду та брендбуку м. Ніжина
	Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної  діяльності
	195 375,00
	
	156 580,00
	
	

	1.1.
	Придбання, розроблення та розповсюдження інформаційно-презентаційних матеріалів про місто (поліграфічна продукція, буклетів, флаєрів, листівок, банерів, стенди, відеофільмів, інформаційних програм і роликів, сувенірної продукції (ручки, блокноти, календарі, брелки, прапорці, магніти, брендований посуд, USB накопичувачі, сувенірна діжка під огірки, іграшки тощо)), тощо.
	Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної  діяльності
	195 375,00
	
	156 580,00
	
	Придбання сувенірної продукції для нагородження (подарункові набори ,м’які іграшки 94шт.)-40 625,00грн.
згідно рішення виконавчого комітету від  26.02.2026р.№101;
Придбання сувенірної продукції для нагородження (футболки, шкарпетки,ручки записні книжки,м’які іграшки, керамічні вироби -72шт. )-82 935,00грн.
згідно рішення виконавчого комітету від  07.05.2026р.№209;
Придбання сувенірної продукції для нагородження (подарункові набори 50шт.)-10 500,00грн.
згідно рішення виконавчого комітету від  28.05.2026р.№270;
Придбання сувенірної продукції для нагородження (сувенірний кондитерський  набір  62шт.)-13 020,00грн.
згідно рішення виконавчого комітету від  31.07.2026р.№379;
Придбання сувенірної продукції для нагородження (прапори НТГ 10шт.)-9 500,00грн.
згідно рішення виконавчого комітету від  27.08.2026р.№435.





	2
	Співфінансування грантових проектів в розмірі не більше 25 % від суми гранту
	Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної  діяльності
	1 000 000,00
	
	669 273,40
	
	

	2.1.
	Співфінансування Проєкту  «Citi Experiment Fund»,що впроваджується програмою розвитку ООН за сприяння Міністерства фінансів Словацької Республіки
	Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної  діяльності
	1 000 000,00
	
	669 273,40
	
	340 877,40грн.КЕКВ 2210:
придбання БФП-1шт   16 798,80грн.,                             набір для створення розумного екологічного будинку 1шт.4 500,00грн. ,анемометр,датчик СЩ2,струмовимірювальні кліщі,метеостанція,сонячна панель,безкон. термометр-33 800,00грн.,   ламінатор1шт.-4 299,60грн.,  жалюзі,вебкамера,планшет,мережеве сховище,кулер (5шт.)-69 979,00грн., крісла,стіл (11шт)-75 500,00грн., навісні полиці,шафи,тумби,столи,стінова панель(14шт.)-136 000,00грн.  
328 396,00грн. КЕКВ3110:  
придбання  цифровий термогігрометр-65 000,00грн.,   тепловізор 30 000,00грн., 3Д принтер 48 000,00грн.     БФП кольоровий -22 885,00грн,   жорсткий диск                      34 996,00грн., кавомашина -31 875,00грн. ,персональні комп’ютери 2шт. -95 640,00грн.
згідно рішення виконавчого комітету від  09.04.2026р.№151



             
               Заступник міського голови                                               Сергій СМАГА



                Головний бухгалтер	                                                     Олена ЮРЧЕНКО
