Додаток  4

до  Порядку розроблення місцевих / регіональних

цільових програм Ніжинської міської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

Інформація про виконання програми станом на 01.10.2026 р.

«Програма розвитку міжнародної та інвестиційної діяльності у Ніжинській міській  територіальній громаді на 2026 рік»,

затверджена рішенням Ніжинської  міської ради  VIIІ скликання від  24 грудня 2025р.№5-52/2025 зі змінами,  внесеними рішенням міської ради №10-53/2026 від 13.02.2026р.,№1-54/2026 від 31.03.2026р.

|  |  |  | Реалізація публічного інвестиційного проекту із розвитку ветеранських просторів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК 0213242 |  |  |

- Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | - Касові видатки |  |  | - Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний - фонд | Спеціальний - фонд | - Усього | Загальний - фонд | Спеціальний - фонд |  |
| 400 000,00 | 400 000,00 |  | 243 646,29 | 243 646,29 |  | -156 353,71 | -156 353,71 |  | Залишок плану |

- Напрями діяльності та завдання   місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | - Планові обсяги фінансування, грн. |  | - Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний - фонд | Спеціальний - фонд | Загальний - фонд | Спеціальний - фонд |  |
| 2. | Проєкт «Створення Ветеранського простору Незламні» в Ніжинській ТГ» | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 400 000,00 |  | 243 646,29 |  |  |
| 2.1. | Співфінансування проектів колективного фінансування (краудфандингу) у розмірі 50% від загальної суми проекту | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 400 000,00 |  | 243 646,29 |  | Придбання товарів -74 120,00грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв-8 526,29грн. Ремонт комп’ютерної техніки,заправка картриджів - 161 000,00грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2026р. 32 453,30грн.,в т.ч.: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв-5 453,30грн. Ремонт комп’ютерної техніки,заправка картриджів – 27 000,00грн. |

Заступник міського голови                                               Сергій СМАГА

Головний бухгалтер	                                                   Олена ЮРЧЕНКО