Додаток  4

до  Порядку розроблення місцевих/регіональних,    цільових програм Ніжинської  міської територіальної

громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

Інформація про виконання програми станом на 01 жовтня 2026р.

Міська  програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2026 рік, затверджена

рішенням Ніжинської  міської ради VIII скликання від  24 грудня 2025р. №5-52/2025; в т.ч. зі змінами від 13 липня 2026р. №3-56/2026

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3117130 |  | Здійснення заходів із землеустрою |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  |  | Відхилення |  |  |  | Пояснення відхилення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
| 425000,00 | 425000,00 | - | 183055,44 | 183055,44 | - | 241944,56 |  | 241944,56 | - | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано; заплановано використання залишку коштів в наступних кварталах відповідно до затвердженого розпису бюджетних асигнувань |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 2 3 4 3 4 | - виготовлення копії квартальної зйомки земельної ділянки за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Заньковецької М., 11 та надання інформації та копії квартальної зйомки земельної ділянки за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Мирна, 80; -послуги з виготовлення копії плану земельної ділянки із технічного плану на будинок за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Батюка, 12Б, вул. Незалежності, 3, вул. Ватутіна, 16 та 16А; - виготовлення копії квартальної зйомки масиву за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Ніжатинська з №37 по №27 та вул. Об’їжджа, з №25 по №19; вул. Ватутіна, з №10 по №20 та вул. Незалежності та надання копії плану земельної ділянки по вул. Редькінська, 6А; -виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту на будівництво, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій площею 7,7579 га, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Бобрицька, 73, кадастровий номер 7410400000:01:028:0002, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, із загальної площі земельної ділянки 7,7579 га; | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради, 3 квартали 2026р. | 425000,00 | - | 400,00 600,00 600,00 8 200,00 | - | 43,00 |
| 5 6 7 | - виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 8,5658 га, кадастровий номер 7410400000:06:011:0017 за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, на дві окремі ділянки площею: 8,4058 га та 0,1600 га; -виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із «03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» на «11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком», площею 0,6050 га, кадастровий номер 7410400000:04:007:0030, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Красна, 20В; -виконання послуг по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту для проїзду на транспортному засобі по наявному шляху площею 0,0115 га, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, кадастровий номер 7410400000:03:020:0055, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком, із загальної площі земельної ділянки 0,4000 га; |  |  |  | 8000, 41 10000, 87 8 000,76 |  |  |
| 8 9 10 11 12 12 | - надання інформації та копії квартальної зйомки на земельну ділянку за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Борисової Г., 25; - виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на земельну ділянку площею 0,4500 га, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Редькінська, 6А, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; - надання інформації з інвентаризаційної справи щодо загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, розташованого на земельній ділянці за адресою: м. Ніжин, вул. Незалежності, 40; - виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0285 га, кадастровий номер за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Вокзальна, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; - виготовлення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів на ботанічну пам’ятку природи місцевого значення «Дуб Заньковецької» загальною площею 0,0100 га, яка розташована в м. Ніжині по вул. Заньковецької М.; |  |  |  | 200,00 10 150,00 300,00 11500,00 12000,00 |  |  |

| 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | -надання копії квартальної зйомки на земельну ділянку за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, №43, №43а та надання інформації та квартальної зйомки щодо земельної ділянки за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Березанська, №157, №157а, №157б; - надання копії квартальної зйомки на земельну ділянку за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богушевича, 8; - надання інформації щодо розташування нерухомого майна на земельній ділянці біля вулиць Георгія Вульфа та Довгоброда; - надання копії квартальної зйомки на земельну ділянку за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богушевича, 6, 6а, 8, 10; виготовлення копії плану земельної ділянки за адресою: м. Ніжин, вул. Бобрицька, 37 та послуги з надання інформації щодо земельної ділянки за адресою: м. Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 45Б; - надання інформації щодо реєстрації права власності на будинок що знаходиться на земельній ділянці за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Кооперативна; - виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2000 га, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Кооперативна для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); - виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,0500 га, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови; - виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,0800 га, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Озерна для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; -виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,0300 га, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Сошенка Івана для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; -виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель земельної ділянки площею 0,2992 га, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Озерна, 21, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; -проведення інвентаризації земель з використанням топографо-геодезичних даних (вишукувань) - виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,0180 га, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях; -проведення інвентаризації земель з використанням топографо-геодезичних даних (вишукувань) - виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,0414 га, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; -виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 48,0000 га, за адресою: Чернігівська обл., Ніжинська міська територіальна громада; -виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 1,0000 га, кадастровий номер 7410400000:03:021:0008, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, на дві окремі земельні ділянки: земельна ділянка площею 0,8925 га та земельна ділянка площею 0,1075 га; -надання інформації щодо наявності власників будинків (23 квартири), копій плану земельних ділянок за адресою: Чернігівська область Ніжинський район, м. Ніжин, вул. Небесної сотні, будинок № 4,4а,6,6а,8,8а; -надання довідки щодо земельної ділянки за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, провулок Курганський,4а або вулиця Володимирська та надання копії квартальної зйомки; -виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на земельну ділянку площею 0,1000 га, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Бобрицька, 37 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); - надання копії квартальної зйомки за адресою: Чернігівська область м. Ніжин, вул. Гімназійна,37 та Гімназійна,39. |  |  |  | 450,00 300,00 250,00 1100,00 350,00 10000,22 10000,30 10006,40 10000,49 7400,29 10000,18 10000,07 20897,25 8 048,20 5650,00 300,00 8150,00 200,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Начальник Управління комунального майна та земельних відносин Начальник відділу - головний бухгалтер | Ірина ОНОКАЛО Валентина МІСАН |
| --- | --- |