|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних, цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Інформація про виконання Програми станом на 01 жовтня 2026р.

Програма з управління комунальним майном Ніжинської  міської територіальної громади на 2026 рік,

затверджена рішенням Ніжинської  міської ради від 24.12.2025 року № 5-52/2025, зі змінами: рішення Ніжинської міської ради № 62-53/2026 від 13.02.2026 року, № 46-54/2026 від 31.03.2026 року

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3110180 |  | Інша діяльність у сфері державного управління |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                 гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 568 000,00 | 568 000,00 | - | 553 964,00 | 553 964,00 | - | 14 036,00 | 14 036,00 | - | Заплановано використання в наступному кварталі |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання/напрямки/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Проведення незалежних оцінок цілісних майнових комплексів, нерухомого майна та іншого, крім нерухомого, окремого індивідуального визначеного майна (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування тощо) | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради | 568 000,00 |  | 89 160,00 |  | Проведення незалежної оцінки нерухомого майна (16 одн.) |
| 2 | Послуги з технічної інвентаризації майна |  |  |  | 461 974,00 |  | Послуги з надання інформації про реєстрацію права власності ( 86 одн.); послуги з технічної інвентаризації (4 одн.); виготовлення технічних паспортів (20 одн.); внесення даних в систему ЄДЕССБ (15одн.); виготовлення довідки про технічний стан (22одн.) |
| 3 | Послуги нотаріуса: за проведення перевірки інформації про наявність, або відсутність посвідченого заповіту і спадкового договору, або заведеної спадкової справи та виданих свідоцтв про право на спадщину з видачою витягу, або інформаційної довідки, тощо |  |  |  | 1224,00 |  | за витяг/інформаційну довідку зі Спадкового реєстру та за витяг/інформаційну довідку із заповіту (21 од.) |
| 4 | Рекламно-інформаційна діяльність: розповсюдження у будь-якій формі, за допомогою будь-яких засобів інформації про комунальне майно (рекламна інформація, опублікування у друкованих та електронних ЗМІ) |  |  |  | 1606,00 |  | За послуги пов’язані з розміщення оголошення у газеті «Вісті» згідно з замовленням 14,6 см × 11 см (3 шт.) |

Начальник Управління комунального майна

та земельних відносин						                              Ірина ОНОКАЛО

Начальник відділу – головний бухгалтер					                   Валентина МІСАН