| Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання. Інформація про виконання програми станом на 01.10.2026 року Міська цільова програма «Контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2026 рік» затверджена рішенням міської ради VIII скликання від 24.12.2025 року № 5-52/2025 (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) 1.; 1216030; _Організація благоустрою населених пунктів. КПК; (найменування бюджетної програми). |  |
| --- | --- |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 400 000,00 | 400 000,00 |  | 113 100,00 | 113 100,00 |  | -286 900,00 | -286 900,00 |  | Кошти будуть використані відповідно до кошторисних призначень |

3.   Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Стерилізація кастрація, оплата послуг з надання ветеринарної допомоги безпритульним тваринам | УЖКГ та Б | 400 000,00 |  | 113 100,00 |  | Договір на виконання робіт укладений з ФОП Дубовик В.Д. № 54 від 02.04.2026 року, Показники продукту: кількість безпритульних тварин, яких виловили та стерилізували 42 собаки Показники ефективності: середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини 2 728,00 грн.(самка) Показники якості: зміна кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком - на 10 % менше показника попереднього року |

| # В.о. начальника управління | ______________________________ | __Світлана СІРЕНКО_____ |
| --- | --- | --- |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| Т.в.о. головного бухгалтера | ______________________________ | _____Інна СТУПКО_______ |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |