|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01.10.2026 року

Програма "Соціальний захист учнів закладів загальної середньої освіти Ніжинської міської  територіальної громади шляхом організації гарячого харчування у 2026 році"__

рішення Ніжинської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2025 року №5-52/2025

зі змінами внесеними від 21.05.2026 року №42-55/2026

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0611021 |  | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.      Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                         гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | Спе-ціальний фонд | усього | загальний фонд | Спе-ціальний фонд | усього | загальний фонд | Спе-ціальний фонд |  |
| 25 898 525 | 19 537 100 | 6 361 425 | 7 842 969,11 | 7 842 969,11 | 0 | -18 055 555,89 | -11 694 130,89 | -6 361 425 | Залишок плану виник через навчання за змішаною формою та переходом шкіл на дистанційну форму навчання(у зв’язку з великою кількістю захворюваності учнів та безпековою ситуацію). Залишок плану по спец. фонду виник через відсутність батьківської плати за харчування учнів та надходженням субвенцій на харчування учнів (до 01.04.26 року - 70% від вартості порції, з 01.04.26 року – вартість продуктів харчування), та для 1-4 класів – 15 грн(відшкодування 1 порції/1учня/1день). 30,3% |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної  цільової програми

| № з/п | Завдання/напрями/заходи |  | Відпові-дальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Управління освіти | загальний фонд | Спе-ціальний фонд |  | Загальний фонд | Спе-ціальний фонд |  |
| 1 | Забезпечення харчуванням учнів 1-11 класів в закладах загальної середньої освіти в розмірі 100% |  |  | 859 000 | 0 |  | 394 254,00 | 0 | 5 351 (д/днів) |
| 2 | Забезпечення харчуванням учнів 1-11 класів в закладах загальної середньої освіти: до 01.04.2026 року в розмірі 30%; з 01.04.2026 року – послуги з організації харчування (крім вартості продуктів харчування) |  |  | 18 678 100 | 0 |  | 7 448 715,11 | 0 | 383 077 (д/днів) |
| 3 | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 30% |  |  | 0 | 6 361 425 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Всього: |  |  | 19 537 100 | 6 361 425 |  | 7 842 969,11 | 0 | 30,3% |
| Керівник В.о. головного бухгалтера |  |  |  | Валентина ГРАДОБИК Оксана ДЗЮБА |  |  |  |  |  |  |