	
	
Додаток  4
до  Порядку розроблення місцевих/ регіональних
цільових програм Ніжинської міської територіальної
 громади, затвердження, моніторингу та 
звітності про їх виконання


Інформація про виконання програми станом на 01.10.2026 року 
Програма "Соціальний захист учнів закладів загальної середньої освіти Ніжинської міської  територіальної громади шляхом організації гарячого харчування у 2026 році"__
         
рішення Ніжинської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2025 року №5-52/2025
 зі змінами внесеними від 21.05.2026 року №42-55/2026
 (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

	1.
	0611021    
	
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету   




	
	КПК
	
	(найменування  бюджетної програми) 


2.      Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                         гривень                                                                                                    
	Бюджетні асигнування з урахуванням змін
	Касові видатки
	Відхилення
	Пояснення відхилення

	усього
	загальний фонд
	Спе-ціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	Спе-ціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	Спе-ціальний
фонд
	

	25 898 525
	19 537 100
	6 361 425
	7 842 969,11
	7 842 969,11
	0
	-18 055 555,89
	-11 694 130,89
	-6 361 425
	Залишок плану виник через навчання за змішаною формою та переходом шкіл на дистанційну форму навчання(у зв’язку з великою кількістю захворюваності учнів та безпековою ситуацію).
Залишок плану по спец. фонду виник через відсутність батьківської плати за харчування учнів та надходженням субвенцій на харчування учнів (до 01.04.26 року - 70% від вартості порції, з 01.04.26 року – вартість продуктів харчування),  та для 1-4 класів – 15 грн(відшкодування 1 порції/1учня/1день).

30,3%



3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної  цільової програми
	№
з/п
	Завдання/напрями/заходи
	Відпові-дальний виконавець 
	Планові  обсяги фінансування, грн.
	Фактичні  обсяги фінансування, грн.
	Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)

	
	
	Управління освіти
	загальний фонд
	Спе-ціальний фонд
	Загальний фонд
	Спе-ціальний фонд
	

	1
	Забезпечення харчуванням учнів 1-11 класів в закладах загальної середньої освіти в розмірі 100%
	
	
859 000
	0
	394 254,00
	0
	
5 351 (д/днів)

	2
	Забезпечення харчуванням учнів 1-11 класів в закладах загальної середньої освіти: до 01.04.2026 року в розмірі 30%; з 01.04.2026 року – послуги з організації харчування (крім вартості продуктів харчування)
	
	


18 678 100
	0
	7 448 715,11
	0
	

383 077 (д/днів)

	3
	Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 30%
	
	
0
	6 361 425
	0
	0
	
0


	4
	Всього:
	
	19 537 100
	6 361 425
	7 842 969,11
	0
	30,3%

	



Керівник



В.о. головного бухгалтера
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