## Лист1
Додаток № 4
до Порядку розроблення місцевих / регіональних
цільових програм Ніжинської територіальної
громади, затвердження, моніторингу та
звітності про їх виконання в новій редакції
Інформація про виконання програми станом на 01.10.2026 р.
«Утримання, поточного ремонту та технічного обслуговування мереж зовнішнього освітлення та підключення об’єктів до існуючої мережі Ніжинської міської територіальної громади на 2026 рік»,
затвердженої рішенням Ніжинської міської ради від 21 травня 2026 року № 36-55/2026
(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)
1. | 1216030 | Організація благоустрою населених пунктів
| КПК | (найменування бюджетної програми)
2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення
усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд
2500000 | 2500000 | 0 | 1654425.47 | 1654425.47 | 0 | 845574.53 | 845574.53 | 0 | Кошти будуть використані в ІІІ-IV кварталі поточного року відповідно до кошторисних призначень
3. Напрями діяльності та завдання місцевої / регіональної цільової програми
№ з/п | Завдання/ напрями/ заходи |  | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд
1 | Утримання, поточного ремонту та технічного обслуговування мереж зовнішнього освітлення за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу та інших джерел фінансування |  | КП «ВУКГ» | 2500000 | 0 | 1654425.47 | 0 | Показник затрат: загальна протяжність ліній зовнішнього освітлення - 266,145 км. Показник продукту: загальна протяжність ліній зовнішнього освітлення, які заплановано утримувати і фактично утримувалися – 266,145 км од.; виконання - 100%. Пооб'єктне виконання робіт (підвішування проводу, встановлення траверс та світильників) проведено на 5 вулицях міста з 10 запланованих. Показник ефективності: Загальні видатки з бюджету склали 1654425,47 грн., зокрема: оплата праці та нарахування на заробітну плату - 453050,03 грн., придбання матеріалів - 1201375,44 грн. Фактичні середньомісячні витрати на утримання 1 км ліній зовнішнього освітлення склали 1554,06 грн.; фактичні середньомісячні витрати на утримання 1 працівника за рахунок бюджетних коштів склали - 20593,18 грн. Середньомісячна чисельність залучених до роботи працівників склала 5,5 осіб. Показники якості: питома вага протяжності ліній зовнішнього освітлення, які утримуються за рахунок виконання заходів програми, до загальної протяжності ліній зовнішнього освітлення, які планувалося утримувати - 100%. |  | середньомісячні витрати на 1 км ліній | 1554.064
|  |  |  | 2500000 | 0 | 1654425.47 | 0 |  |  | середньомісячні витрати на 1 працівника | 20593.1832
В.о. начальника управління | [7 empty] | ______Світлана СІРЕНКО_______ |  |  | 453050.03
[5 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище)
Т.в.о. головного бухгалтера | [7 empty] | _____Інна СТУПКО_______
[5 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище)