|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01.10.2026 року

Програма "Соціальний захист учнів закладів загальної середньої освіти Ніжинської міської  територіальної громади шляхом організації гарячого харчування у 2026 році"__

рішення Ніжинської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2025 року №5-52/2025

зі змінами, внесеними рішенням Ніжинської міської ради від 21.05.2026 року №42-55/2026

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0611702 |  | Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.      Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                         гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | Спе-ціальний фонд | усього | загальний фонд | Спе-ціальний фонд | усього |  | загальний фонд | Спе-ціальний фонд |  |  |
| 24 014 600 | 24 014 600 | 0 | 19 089 459,69 | 19 089 459,69 | 0 | - 4 925 140,31 |  | - 4 925 140,31 | 0 |  | Залишок плану виник за рахунок навчання за змішаною формою та переходом шкіл на дистанційну форму навчання(у зв’язку з великою кількістю захворюваності учнів). Також залишок коштів виник через низьку відвідуваність учнів і зв’язку з безпековою ситуацію. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної  цільової програми

| № з/п | Завдання/напрями/заходи |  | Відпові-дальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Управління освіти | загальний фонд | Спе-ціальний фонд |  | Загальний фонд | Спе-ціальний фонд |  |
| 1 | Забезпечення харчуванням учнів 1-11 класів в закладах загальної середньої освіти в розмірі: до 01.04.2026 року субвенція направлена на відшкодування вартості порції 1 -11 класів, не більше 70%. З 01.04.2026 року - субвенція направлена на продукти харчування. |  |  | 24 014 600 | 0 |  | 19 089 459,69 | 0 | 79,5% (383 077 д/днів) |
| Керівник В.о. головного бухгалтера |  |  |  | Валентина ГРАДОБИК Оксана ДЗЮБА |  |  |  |  |  |  |