| Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання. Інформація про виконання програми станом на 01.10.2026 року Програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2026 рік затверджена рішенням міської ради VIII скликання від 24.12.2025 року № 5-52/2025, зі змінами внесеними від 13.02.2026 року №33-53/2026, 13.07.2026 № 41-56/2026. (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) 1.; 1218110; Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. КПК; (найменування бюджетної програми). |  |
| --- | --- |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 32 950 740,00 | 32 950 740,00 |  | 2 649 209,63 | 2 649 209,63 |  | -30 301 530,37 | -30 301 530,37 |  | Кошти використовуються відповідно до потреби. Не оформлена земельна ділянка під будівництво укриттів у закладах освіти |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Проведення поточних ремонтів та технічного обслуговування захисних споруд ЦЗ | УЖКГ та Б | 3 150 000,00 |  | 1 677 451,15 |  | Поточний ремонт 11-х споруди цивільного захисту – найпростіших укриттів по вул Шевченко 11, 20, 104/1, вул. Незалежності 40, 40 а, вул. Покровська 8, С.Прощенка 40 а, Синяківська 75-а, Амосова 6, 8, 12, Березанська 8б. Маріупольська 33б. Виконано загально будівельні роботи, електромонтажні , сантехнічні та інші роботи ( встановлення лавок, стелажів, монтаж світильників, встановлення табличок. Очищення приміщення від сміття). |
| 2 | Створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків | УЖКГ та Б | 935 000.00 |  |  |  | . |
| 3 | Виконання заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, що можуть призвести до значних матеріальних збитків, загибелі або травмуванню людей, ліквідації їх наслідків. | УЖКГ та Б | 500 000,00 |  | 40 477,00 |  | Проведено поточний ремонт дизельного генератора згідно дог.№45 вiд 19.03.2026р КП ВУКГ. |
| 4 | Обслуговування та охорона об’єктів шляхом спостереження за станом системи керованого доступу. | УЖКГ та Б КП «СЕЗ» | 200 000,00 |  | 146 700,00 |  | ТОВ «Ніжинська недержавна служба охорони» Охорона об»экта шляхом спостереження за станом системи керованого доступу та направленям ГЗ за адресами: вул. Захисників України, 5, вул. Березанська, 5Г, вул. Космонавтів, 48.,49,озерна,19,гребінки ,21,покровська ,8 На загальну суму – 67 950,00,00 грн ТОВ «ЦЕНТР ПРОТИПОЖЕЖНИХ ПОСЛУГ: тхнічне обслуговування пожежної сигналізації, підключення до ПКП на об’єкті модуль захисної споруди за адресами: вул. Євлашівська, 73 вул. Бобрицька ,2 вул. Мигалівська, 15 На загальну суму -10800.00грн ТОВ «КРІСБЕ » Технычне обслуговування системи керованого доступу за адресами: вул. Захисників України, 5, вул. Березанська, 5Г, вул. Космонавтів, 48.,49,озерна,19,гребінки ,21,покровська ,8 На загальну суму 67 950,00грн. |
| 5 | Забезпечення належного технічного обслуговування та експлуатації обладнання, систем підтримки життєдіяльності (водопостачання, каналізації, основного, аварійного, резервного електроживлення, вентиляції та кондиціювання). | УЖКГ та Б | 65 000,00 |  | 50 919,94 |  | Оплата за комунальних послуг теплопостачання та водопостачання в укритті цивільного захисту вул. Шевченка |
| 6 | Облаштування 12 пунктів незламності на території Ніжинської міської територіальної громади: | УЖКГ та Б | 25 000,00 |  |  |  |  |
| 7 | Забезпечення субланок цивільного захисту комунальних підприємств відповідним переліком інженерної техніки, спеціалізованим інструментом та спеціалізованим спорядженням | УЖКГ та Б | 200 000,00 |  | 74 390,40 |  | Придбання акумуляторів 6ст-200 та 6ст-145 в кількості 8 шт, в комплекті з клемами (8 шт.) та перемичками АКБ (4 шт.) згідно договору № 86 від 02.06.2026 року у ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ДОН» |
| 8 | Придбання комплектів керованого доступу до укриттів цивільного захисту (дверних замків, пультів дистанційного керування, та інше); | УЖКГ та Б | 200 000,00 |  | 56 292,00 |  | Придбання комплекту керованого доступу до укриття цивільного захисту ПРУ вул.. Озерна 21 на суму 56 292,00 у ТОВ"ННСО". |
| 9 | Видатки на дообладнання 5 евакуаційних пунктів | УЖКГ та Б | 100 000,00 |  |  |  |  |
| 10 | Забезпечення заходів життєзабезпечення населення в період дії воєнного стану | УЖКГ та Б | 375 000,00 |  |  |  |  |
| 11 | Будівництво, придбання та встановлення захисних споруд цивільного захисту | УЖКГ та Б | 25 850 740,00 |  |  |  |  |
| 12 | Технічне обслуговування та утримання в належному стані споруд цивільного захисту, інженерних мереж протирадіаційних укриттів (ПРУ) та найпростіших укриттів (НУ), елементів внутрішнього опорядження та приміщень. | УЖКГ та Б | 1 350 000,00 |  | 602 979,14 |  | Обслугоування споруд цивільного захисту - ТОВ Енера-36 151.44 грн. – Заробітна плата – 471 568.36грн. – ЄСВ – 89 146.34 грн.. -- ФОП Ярмак -6 113,00грн. – Кредиторська заборгованість 42 978,00гн. |
|  | Разом |  | 32 950 740,00 |  | 2 649 209,63 | 0,00 |  |

| # В.о. начальника управління | ______________________________ | ______Світлана СІРЕНКО_______ |
| --- | --- | --- |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| Т.в.о. головного бухгалтера | ______________________________ | _____Інна СТУПКО_______ |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |