ПРОЕКТ

Додаток 15

до рішення  Ніжинської міської ради

VIII  скликання від 24.12.2025 № 5-52/2025

(зі змінами від 13.02.2026 № 33-53/2026    від_21.05.2026_№5-55/2026; від 13.07.2026 №41-56/2026; від 02.10.2026 №8- 57/2026

Програма розвитку цивільного захисту

Ніжинської міської територіальної громади на 2026 рік

І. Паспорт Програми

| 1 | Ініціатор розроблення програми | Виконком Ніжинської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Законодавча база | Закони України: від 02.10.2012 р. № 5403-VI «Кодекс цивільного захисту України», «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», від 27.09.2017 р. № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту», Про введення режиму НС на території України |
| 3 | Розробник програми | Відділ з питань НС, ЦЗН, ОМР виконавчого комітету |
| 4 | Головний розпорядник бюджетних коштів | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, Управління житлово – комунального господарства та будівництва, Управління культури і туризму |
| 5 | Відповідальні виконавці програми | КП «ВУКГ», КП «НУВКГ», КП «СЄЗ», Управління освіти, Управління культури і туризму, Управління соціального захисту населення, КНП Ніжинська ЦМЛ ім. М.Галицького. Відбір виконавців заходів програми відбувається відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» |
| 6 | Термін реалізації програми | 2026р. |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредитна заборгованість минулих років, необхідних для реалізації програми, всього,у тому числі | 42 046 000,00 грн |
| 7.1 | - коштів бюджету Ніжинської МТГ | 42 046 000,00 грн |
| 7.2 | - коштів інших джерел | - |

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма,

аналіз причин її виникнення.

Реалізація заходів цивільного захисту населення Ніжинській міській територіальній громаді у 2025 році здійснювалося в умовах дії правового режиму воєнного стану та постійних повітряних тривог (протягом трьох кварталів 2025 року в Ніжинському районі оголошувалися повітряні тривоги – 817 раз що становить 3.08% від всіх надзвичайних ситуацій які оголошували в Україні за обраний період; загальна тривалість повітряних тривог за цей період 2 місяці, 24 дні; відсоток часу доби, коли мешканці були під впливом надзвичайної ситуації склав - 31,62%). Основним викликом в реалізації заходів цивільного захисту на території Ніжинської міської територіальної громади були повітряні удари по об’єктах критичної інфраструктури, які розміщені в межах громади та відповідні загрози які вони несли цивільному населенню.

ІІІ. Визначення мети Програми

Основною метою прийняття даної програми є реалізація заходів державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і їх наслідків,  життєзабезпечення громади та критичної інфраструктури, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, вирішення комплексу завдань щодо розв’язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від надзвичайних ситуацій та подій техногенного і природного характеру, визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення безпеки на території Ніжинської МТГ і організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, зменшення кількості загиблих під час надзвичайних ситуацій та подій.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Пріоритетними завданнями  програми розвитку цивільного захисту Ніжинської   міської територіальної громади на 2026 рік являються:

- створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;

- створення запасів засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, а також запасу лікарських препаратів медицини катастроф;

- підтримання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Ніжинської міської територіальної громади у працездатному стані, проведення її обслуговування та ремонту;

- виконання заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, що можуть призвести до значних матеріальних збитків, загибелі або травмуванню людей;

- збільшення фонду захисних споруд цивільного захисту шляхом будівництва, придбання та встановлення нових протирадіаційних укриттів та споруд подвійного призначення;

- приведення захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів, споруд подвійного призначення (найпростіших укриттів) у готовність до застосування;

- забезпечення субланок цивільного захисту комунальних підприємств відповідним переліком інженерної техніки, спеціалізованим інструментом та спеціалізованим спорядженням;

- всебічне забезпечення заходів евакуації населення та матеріально-технічних засобів у безпечні райони;

- забезпечення заходів життєзабезпечення населення.

Термін виконання заходів даної програми – 2026 рік.

V. Напрями діяльності, перелік запланованих завдань, заходів та строки їх виконання,  результативні показники.

Виконання Програми дасть змогу:

- створити місцевий резерв матеріально – технічних ресурсів для виконання заходів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

- здійснити накопичення засобів індивідуального захисту для забезпечення працюючого персоналу та населення в особливий період;

- підтримувати в належному стані місцеву систему централізованого оповіщення та інформування населення про надзвичайні ситуації;

- організувати утримання захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення в належному стані;

- своєчасно вживати заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та всебічного забезпечення життєдіяльності постраждалого населення, особового складу аварійно-рятувальних і відновлювальних формувань;

Результативні показники організації розвитку цивільного захисту Ніжинської МТГ:

Показник продукту:

- планується провести 13 заходів по попередженню і ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха та забезпечення життєдіяльності населення.

Показник якості :

- динаміка кількості виникнення надзвичайних ситуацій (подій):

2017 рік – 0; 2018 рік – 1; 2019 рік – 0;  2020 рік – 1; 2021 рік-1; 2022 рік – 0, 2023рік – 0; 2024 рік – 0 (2); 2025 рік – 0 (3).

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми:

Координація та  контроль за виконанням Програми покладено на відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи, який здійснює методичну координацію та підготовку пропозицій щодо виконання заходів Програми.

Головні розпорядники бюджетних коштів до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, надають інформацію про стан виконання Програми фінансовому управлінню міської ради та звітують про виконання Програми на сесії міської ради за підсумками року.

Міський голова                                                                              Олександр КОДОЛА

Додаток до Програми розвитку цивільного захисту

Ніжинської міської територіальної громади на 2026 рік

| № з/п | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми грн. | 2026 рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 42 046 000,00 |  |
|  | Бюджет Ніжинської МТГ, у тому числі по: | 42 046 000,00 |  |
| 1. | Лікарські препарати медицини катастроф та засобів індивідуального захисту. | 34 000,0 | виконком |
| 2. | Створення запасів засобів індивідуального захисту: протигази (фільтр, маска, сумка), респіратор, захисний спецодяг. Приладів радіаційної та хімічної розвідки, тощо. | 500 000,0 | виконком |
| 3. | Створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, а також наслідків руйнувань та пошкоджень на території громади (втому числі будівельні матеріали, інженерне обладнання, апаратура та інше). | 1 500 000,0 | УЖКГ та Б |
| 4. | Виконання заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, що можуть призвести до значних матеріальних збитків, загибелі або травмуванню людей, ліквідації їх наслідків. | 500 000,00 | УЖКГ та Б |
| 5. | Приведення захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів, споруд подвійного призначення (найпростіших укриттів) у готовність до застосування, а саме: Проведення капітальних та поточних ремонтів, виготовлення проектно-кошторисної документації (у т.ч. обладнання вхідних вузлів пандусами, організація евакуаційних проходів і виходів, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації та інше). Забезпечення належного технічного обслуговування та експлуатації обладнання, систем підтримки життєдіяльності (водопостачання, каналізації, основного, аварійного, резервного електроживлення, вентиляції та кондиціювання). Обслуговування та охорона об’єктів шляхом спостереження за станом системи керованого доступу а також проведення обстежень технічного стану та експлуатаційної придатності захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів, споруд подвійного призначення). Придбання: - запасів продуктів харчування; - лікарських препаратів та медичних засобів; - місць для сидіння/лежання (лавки, нари, стільці, ліжка тощо); - ємностей з питною водою (з розрахунку 2л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання); - резервного штучного освітлення (електричні ліхтарі, свічки, гасові лампи тощо); - первинних засобів пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення); - комплектів керованого доступу та відеоспостереження до укриттів цивільного захисту (дверних замків, пультів дистанційного керування, та інше); - табличок та покажчиків для маркування захисних споруд цивільного захисту, тощо. | 4 237 000,00 | УЖКГ та Б, КП «СЕЗ», Управління культури і туризму |
| 6. | Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Ніжинської міської територіальної громади Чернігівської області. (розробка, експертиза робочого проекту, роботи з монтажу та введення в експлуатацію обладнання системи оповіщення, , технічний та авторський нагляд) Проект встановлення обладнання МАСЦО на опори електромереж та приєднання обладнання до електричних мереж | 1 425 000,00 | виконком |
| 7. | Проведення ремонтних робіт з відновлення системи оповіщення цивільного захисту та її технічного обслуговування (захисного обладнання) Послуги з перепрограмування сигнально-гучномовних пристроїв для можливості відтворення загальнонаціональної хвилини мовчання | 105 000,00 | виконком |
| 8. | Забезпечення субланок цивільного захисту комунальних підприємств відповідним переліком інженерної техніки, спеціалізованим інструментом та спеціалізованим спорядженням (бронежилети, шоломи), запасними частинами, супутніми матеріалами та додатковим обладнанням (акумуляторні батареї, автомобільні покришки, тощо). (згідно наданого списку «Потреби необхідного обладнання для забезпечення життєдіяльності в Ніжинській МТГ». | 300 000,00 | УЖКГ та Б, виконком |
| 9. | Будівництво, придбання та встановлення захисних споруд цивільного захисту | 29 500 000,00 | УЖКГ та Б |
| 10. | Видатки на дообладнання 5 евакуаційних пунктів (придбання ліжок, матраців, білизни) | 1 345 000,00 | УЖКГ та Б виконком |
| 11. | Облаштування 12 пунктів незламності на території Ніжинської міської територіальної громади: Придбання: генераторів з комплектами кабелів відповідної потужності; мережевих подовжувачів; запаси паливо-мастильних матеріалів; вуличні світлові прилади; комплекти освітлення приміщень; засоби автономного опалення (твердопаливні котли (печі, булер’яни), теплові пушки, конвектори, обігрівачі тощо); технічні засоби доступу до Інтернету; засоби зв’язку; аптечки; засоби пожежогасіння; засоби для санітарної обробки приміщень; засоби для приготування гарячих напоїв (чайники, термоси, термопоти); покажчиків для маркування пунктів незламності; інша матеріально-технічна база. Послуги: виготовлення друкованої продукції (інструкцій для населення); харчування (комплекти продуктів тривалого зберігання, гаряче харчування, одноразовий посуд, тощо); обслуговування автономних біотуалетів. | 275 000,00 | УЖКГ та Б Виконком |
| 12 | Забезпечення заходів життєзабезпечення населення в період дії воєнного стану (в тому числі надання допомоги постраждалому населенню (послуги з забезпечення разового гарячого харчування), проведення евакуаційних заходів (оплати всіх послуг перевезення і транспортного забезпечення) | 75 000,00 | Виконком, УЖКГтаБ |
| 13 | Технічне обслуговування та утримання в належному стані споруд цивільного захисту, інженерних мереж протирадіаційних укриттів (ПРУ) та найпростіших укриттів (НУ), елементів внутрішнього опорядження та приміщень. Придбання: - запасів продуктів харчування; - лікарських препаратів та медичних засобів (в т.ч для оновлення аптечок); - ємностей для питною води; - первинних засобів пожежогасіння (вогнегасник); - приладів резервного штучного освітлення; - радіо; - термогідрометр; - комплектів керованого доступу та відеоспостереження до укриттів цивільного захисту (дверних замків, пультів дистанційного керування, та інше); - табличок та покажчиків для маркування захисних споруд цивільного захисту, тощо. Ремонтно-відновлювальні роботи, облаштування та технічне обслуговування обладнання, пристроїв(матеріально-технічних ресурсів), інші роботи та послуги: - роботи та послуги з облаштування окремого вузла обліку електричної енергії (в т.ч. матеріальні витрати); - ремонтно-відновлювальні роботи (систем керованого доступу); - роботи та послуги з облаштування окремого вузла обліку електричної енергії ( в т.ч. матеріальні витрати); - Технічне обслуговування вогнегасників (заміна шлангів, перезарядка, тощо); - Послуги з вимірювання Радону 222 | 2 250 000,00 | УЖКГ та Б, КП «СЕЗ» |

13. Технічне обслуговування та утримання в належному стані споруд цивільного захисту,  інженерних мереж протирадіаційних укриттів (ПРУ) та найпростіших укриттів (НУ), елементів внутрішнього опорядження  та приміщень в цілому за рахунок бюджетних коштів.  Придбання ( запасів продуктів харчування;  лікарських препаратів та медичних засобів (в т.ч для оновлення  аптечок); ємностей для питною води; первинних засобів пожежогасіння (вогнегасник); приладів резервного штучного освітлення;  радіо;  термогідрометр;  комплектів керованого доступу та відеоспостереження до укриттів цивільного захисту (дверних замків, пультів дистанційного керування, та інше);табличок та покажчиків для маркування захисних споруд цивільного захисту, тощо.)

Ремонтно-відновлювальні роботи, облаштування та технічне обслуговування обладнання, пристроїв(матеріально-технічних ресурсів), інші роботи та послуги: роботи та послуги з облаштування окремого вузла обліку електричної енергії (в т.ч. матеріальні витрати);ремонтно-відновлювальні роботи (систем керованого доступу); роботи та послуги з облаштування окремого вузла обліку електричної енергії ( в т.ч. матеріальні витрати);

- Технічне обслуговування вогнегасників (заміна шлангів, перезарядка, тощо);Послуги з вимірювання Радону 222.

Захід програми розрахований на період з 01.05.2026 року по 31.12.2026 року ( 8 календарних місяців).

Загальна характеристика споруд цивільного захисту

| Адреса, вул. | Площа укриття, м кв. | Обїєм, м. куб. | Вмісттимість укриття, осіб |
| --- | --- | --- | --- |
| Озерна, 19 | 347,70 | 1454,00 | 300,0 |
| Озерна, 21 | 237,10 | 887,00 | 180,0 |
| Шевченка, 4 а | 281,00 | 1000,00 | 200,0 |
| Захисників України, 5 | 253,00 | 978,00 | 300,0 |
| Незалежності, 40 | 254,40 | 805,00 | 320,0 |
| Покровська, 8 | 661,20 | 2487,00 | 425,0 |
| С. Прощенка, 13 Б | 251,30 | 910,00 | 200,0 |
| Гребінки, 21 | 146,10 | 727,00 | 150,0 |
| Гребінки, 20 | 116,70 | 791,00 | 100,0 |
| Успенська, 3 А | 62,20 | 335,00 | 56,0 |
| Шевченка, 101 | 244,80 | 995,00 | 252,0 |
| Бобрицька, 2 | 130,00 | 609,28 | 200,0 |
| Мигалівська, 15 | 130,00 | 609,28 | 200,0 |
| Євлашівська, 73 | 130,00 | 609,28 | 200,0 |
| НУ 2-га лінія, 22 | 75,10 | 1443,00 | 75,0 |
| Космонавтів, 49 | 150,00 | 249,30 | 250,0 |
| ВСЬОГО | 3470,60 | 14889,14 | 3408,00 |

Основні показники заходу на період виконання з 01.05.2026 по 31.12.2026 р.	Таблиця 1

У минулому 2025 році заходи з технічного обслуговування та утримання в належному стані інженерних мереж протирадіаційних укриттів (ПРУ) та найпростіших укриттів (НУ), елементів внутрішнього опорядження  та приміщень вцілому, згідно міських цільових програм не проводились. Темп росту витрат в порівнянні з минулим роком становлять 100%. Планові показники на  8 місяців 2026 року становлять 388,98 грн. на 1кв.м площі укриттів, відповідно 48,62 грн. на місяць.

Розрахунок витрат робочого часу для виконання заходу пооб’єктно:

Таблиця 2

|  |  |  |  |  | вул. Озерна, 21 | вул. Шевченка, 4 А | вул. Покровська, 8 | вул. Гребінки. 20 | розрахунково на місяць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Додаток | Операція | Періодичність, час на виконання | Виконавець |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | Огляд стану захисних споруд та перевірка працездатності їх основного обладнання: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | Загальний огляд приміщень Перевірка відсутності течі/просочувань | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 15 | 15 | 15 | 10 | 220 |
| 1 | 10 | Перевірка дверей і механізмів задраювання | Щотижня, хв. | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 |
| 2 | 10 | Огляд елементів природної вентиляції ( решітки, тяга, прохідність) | Щотижня, хв. | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 15 | 15 | 25 | 10 | 260 |
| 1 | 10 | Перевірка стану гідроізоляційного покриття | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров./начальник ВТВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 160 |
| 1 | 10 | Перевірка засобів пожежогасіння | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров./начальник ВТВ | 15 |  |  |  | 60 |
| 1 | 12 | Заповнення журналу / складання акта перевірки | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 20 | 20 | 20 | 20 | 320 |
| 3 | 10 | Справність систем водопостачання і каналізації | 1 р. на місяць, хв | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 30 | 30 | 30 | 0 | 90 |
| 4 | 10 | Справність систем електропостачання | 1 р. на місяць, хв | Начальник ВТВ/електромонтер | 30 | 30 | 30 | 20 | 110 |
| 6 | 10 | Справність баків для води | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 5 | 10 | 10 | 5 | 120 |
|  |  | Резерв на переходи, узгодження | Щотижня, хв. | Бригада | 20 | 20 | 20 | 20 | 320 |
| 2 | 1 | Періодичне поновлення/ заміна табличок позначень | 1 р. на рік, хв | Слюсар-сантехнік | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 |
| 3 | 2 | Технічне обслуговування захисних пристроїв: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | Виявлення та усунення можливих несправностей захисних пристроїв на входах у захисні споруди | огляд в попередніх пунктах |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 1 5 | 2 10 5 | Технічне обслуговування захисних пристроїв, вимірювання температури та відносної вологості 1 р. в день, Перевірка входу /виходу (ущільнення, прохідність), забезпечення нормального температурно-вологісного режиму захисних споруд (провітрювання), щоденно усереднено незалежно від сезону по 2,1 год. на добу, виконання поточних робіт (за необхідності) | щоденно | Слюсар -сантехнік, Електромонтер, пічник, Муляр, маляр-штукатур, ел. газозварювальник, інший . | 3835,44 | 3835,44 | 3835,44 | 3835,44 | 15341,76 |
| Р. 7 п.4 |  | Прибирання захисної споруди - підмітянняприбирання і виніс сміття, вологе протирання меблів, радіаторів (4 рази на місяць, включаючи санвузли (за наявності)) | місяць, хв | Прибиральник | 517,8 | 613,8 | 1444,2 | 255 | 2830,8 |

Таблиця 3

|  |  |  |  | вул. Озерна, 19 | вул. Захисників України, 5 | вул. Незалежності, 40 | С. Прощенка, 13 Б | вул. Шевченка, 101 | розрахунково на місяць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток | Операція | Періодичність, час на виконання, хв | Виконавець |  |  |  |  |  |  |
|  | Операція |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Огляд стану захисних споруд та перевірка працездатності їх основного обладнання: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Загальний огляд приміщень | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров./начальник виробничо-технічного відділу (ВТВ) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Загальний огляд приміщень Перевірка відсутності течі/просочувань | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 300 |
| 10 | Перевірка дверей і механізмів задраювання | Щотижня, хв. | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 |
| 10 | Огляд елементів природної вентиляції ( решітки, тяга, прохідність) | Щотижня, хв. | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 300 |
| 10 | Перевірка стану гідроізоляційного покриття | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров./начальник ВТВ | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 220 |
| 10 | Перевірка засобів пожежогасіння | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров./начальник ВТВ | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 220 |
| 12 | Заповнення журналу / складання акта перевірки | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 400 |
| 10 | Справність систем водопостачання і каналізації | 1 р. на місяць,хв | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| 10 | Справність вистем електропостачання | 1 р. на місяць, хв | Начальник ВТВ/електромонтер | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 120 |
| 10 | Справність баків для води | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 5 |  | 10 | 5 | 10 | 120 |
|  | Резерв на переходи, узгодження | Щотижня, хв. | Бригада (всі) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 400 |
| 1 | Періодичне поновлення/ заміна табличок позначень | 1 р. на рік, хв | Слюсар-сантехнік | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 25 |
| 2 | Технічне обслуговування захисних пристроїв: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Виявлення та усунення можливих несправностей захисних пристроїв на входах у захисні споруди | огляд у попередніх пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Технічне обслуговування захисних пристроїв, вимірювання температури та відносної вологості 1 р. в день, Перевірка входу /виходу (ущільнення, прохідність), забезпечення нормального температурно-вологісного режиму захисних споруд (провітрювання), щоденно усереднено незалежно від сезону по 2,1 год. на добу, виконання поточних робіт (за необхідності) | щоденно | Слюсар -сантехнік, Електромонтер, пічник, Муляр, маляр-штукатур, ел. Газозварювальник, інший . | 3835,44 | 3835,44 | 3835,44 | 3835,44 | 3835,44 | 19177,2 |
|  | Прибирання захисної споруди - підмітянняприбирання і виніс сміття, вологе протирання меблів, радіаторів (4 рази на місяць, включаючи санвузли (за наявності)) | місяць, хв | Прибиральник | 759,6 | 552,6 | 555,6 | 549 | 534,6 | 2951,4 |

Таблиця 4

|  |  |  |  |  | вул. Бобрицька, 2 | вул. Мигалівська, 15 | вул. Євлашівська, 73 | вул. 2 га лінія, 22 | вул. Космонавтів, 49 | розрахунково на місяць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Додаток | Операція | Періодичність, час на виконання | Виконавець |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операція |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | Огляд стану захисних споруд та перевірка працездатності їх основного обладнання: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | Загальний огляд приміщень Перевірка відсутності течі/просочувань | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 |
| 1 | 10 | Перевірка дверей і механізмів задраювання | Щотижня, хв. | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 |
| 2 | 10 | Огляд елементів природної вентиляції (решітки, тяга, прохідність) | Щотижня, хв. | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 180 |
| 1 | 10 | Стан обвалування (окремо розміщені) | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров./начальник ВТВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 |
| 1 | 10 | Перевірка засобів пожежогасіння | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров./начальник ВТВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 |
| 1 | 12 | Заповнення журналу / складання акта перевірки | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 400 |
| 3 | 10 | Справність систем водопостачання і каналізації | 1 р. на місяць, хв | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 120 |
| 4 | 10 | Справність систем електропостачання | 1 р. на місяць, хв | Начальник ВТВ/електромонтер | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| 6 | 10 | Справність баків для води | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
|  |  | Резерв на переходи, узгодження | Щотижня, хв. | Бригада | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 400 |
| 2 | 1 | Періодичне поновлення/ заміна табличок позначень | 1 р. на рік, хв | Слюсар-сантехнік | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 25 |
| 3 | 2 | Технічне обслуговування захисних пристроїв: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | Виявлення та усунення можливих несправностей захисних пристроїв на входах у захисні споруди | огляд у попередніх пунктах |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 | 5 | Технічне обслуговування захисних пристроїв, вимірювання температури та відносної вологості 1 р. в день, Перевірка входу /виходу (ущільнення, прохідність), забезпечення нормального температурно-вологісного режиму захисних споруд (провітрювання), щоденно усереднено незалежно від сезону по 2,1 год. на добу, виконання поточних робіт (за необхідності) | щоденно | Слюсар -сантехнік, Електромонтер, пічник, Муляр, маляр-штукатур, ел. Газозварювальник, інший . |  |  |  | 3835,44 | 3835,44 | 7670,88 |
| Розділ 7 п.4 |  | Прибирання захисної споруди - підмітянняприбирання і виніс сміття, вологе протирання меблів, радіаторів (4 рази на місяць, включаючи санвузли (за наявності)) | місяць, хв | Прибиральник |  |  |  | 228 | 228 | 456 |

Таблиця 5

|  |  |  |  |  | вул. Гребінки, 21 | вул. Успенська, 3 А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Додаток | Операція | Періодичність, час на виконання | Виконавець |  |  | розрахунково на місяць |
|  |  | Операція |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | Огляд стану захисних споруд та перевірка працездатності їх основного обладнання: |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | Загальний огляд приміщень Перевірка відсутності течі/просочувань | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 15 | 10 | 100 |
| 1 | 10 | Перевірка дверей і механізмів задраювання | Щотижня, хв. | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 10 | 10 | 80 |
| 2 | 10 | Огляд елементів вентиляції (припливно - витяжна) | Щотижня, хв. | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 20 | 15 | 140 |
| 1 | 10 | Перевірка стану гідроізоляційного покриття | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров./начальник ВТВ | 10 | 10 | 80 |
| 1 | 10 | Перевірка засобів пожежогасіння | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров./начальник ВТВ | 10 | 5 | 60 |
| 1 | 12 | Заповнення журналу / складання акта перевірки | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 20 | 20 | 160 |
| 3 | 10 | Справність систем водопостачання і каналізації | 1 р. на місяць, хв | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік |  |  | 0 |
| 4 | 10 | Справність електропостачання | 1 р. на місяць, год. | Начальник ВТВ/електромонтер | 30 | 30 | 60 |
| 6 | 10 | Справність баків для води | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 5 | 5 | 40 |
|  |  | Резерв на переходи, узгодження | Щотижня, хв. | Бригада | 20 | 20 | 160 |
| 2 | 1 | Періодичне поновлення/ заміна табличок позначень | 1 р. на рік, год. | Слюсар-сантехнік | 60 | 60 | 10 |
| 3 | 2 | Технічне обслуговування захисних пристроїв : |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | Виявлення та усунення можливих несправностей захисних пристроїв на входах у захисні споруди | огляд у попередніх пунктах |  |  |  | 0 |
| 5 | 5 | Технічне обслуговування захисних пристроїв, вимірювання температури та відносної вологості 1 р. в день, Перевірка входу /виходу (ущільнення, прохідність), забезпечення нормального температурно-вологісного режиму захисних споруд (провітрювання), щоденно усереднено незалежно від сезону по 2,1 год. на добу, виконання поточних робіт (за необхідності) | щоденно | Слюсар -сантехнік, Електромонтер, пічник, Муляр, маляр-штукатур, ел. Газозварювальник, інший . | 3835,44 | 3835,44 | 7670,88 |
| Розділ 7 п.4 |  | Прибирання захисної споруди - підмітянняприбирання і виніс сміття, вологе протирання меблів, радіаторів (4 рази на місяць, включаючи санвузли (за наявності)) | місяць, год. | Прибиральник | 319,2 | 135,6 | 454,8 |

До витрат на утримання укриттів доцільно включити використання електроенергії в укриттях.

Нормативний обсяг електроенергії розраховано з урахуванням потужностей наявних в укритті.

Таблиця 6

|  | Адреса | кВт. |
| --- | --- | --- |
| вул. | Озерна, 19 | 144 |
| вул. | Озерна, 21 | 108 |
| вул. | Шевченка, 4 а | 108 |
| вул. | Захисників України, 5 | 180 |
| вул. | Незалежності, 40 | 250 |
| вул. | Покровська, 8 | 250 |
| вул. | С. Прощенка, 13 Б | 220 |
| вул. | Гребінки, 21 | 180 |
| вул. | Гребінки, 20 | 100 |
| вул. | Успенська, 3 А | 54 |
| вул. | Шевченка, 101 | 250 |
| вул. | М Бобрицька, 2 | 500 |
| вул. | М Мигалівська, 15 | 500 |
| вул. | М Євлашівська, 73 | 500 |
| вул. | НУ 2-га лінія, 22 | 144 |
| вул. | М Космонавтів, 49 | 144 |
|  | ВСЬОГО | 2092 |

При вартості електроенергії 4,32 грн. за 1 кВт, загальна планова сума витрат на місяць становитиме 9037,44 грн. з ПДВ.

Розрахунок чисельності працівників для виконання заходу:

Для організації робіт з технічного обслуговування та утримання в належному стані інженерних мереж та елементів внутрішнього опорядження протирадіаційних укриттів (ПРУ) та найпростіших укриттів та приміщень в цілому підприємству необхідно 6,6 штатних одиниць.

Таблиця 7

Зведена таблиця трудовитрат на обслуговування на місяць

| Адреса по таблиці | Інженер - будівельник пров. | Начальник ВТВ | Слюсар - сантехнік, 4 р. | Електромонтер 4 р. | Прибиральник | Слюсар -сантехнік, Електромонтер, пічник, Муляр, маляр-штукатур, ел. газозварювальник, інший . | Водій |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| таблиця 2 | 880 | 760 | 770 | 430 | 2830,8 | 15341,76 | 320 |
| таблиця 3 | 1260 | 1210 | 1075 | 520 | 2951,4 | 19177,2 | 400 |
| таблиця 4 | 1100 | 1050 | 925 | 550 | 456 | 7670,88 | 400 |
| таблиця 5 | 440 | 420 | 230 | 60 | 454,8 | 7670,88 | 160 |
| хвилини | 3680 | 3440 | 3000 | 1560 | 6693 | 49860,72 | 1280 |
| л/год на місяцць | 61,33 | 57,3 | 50 | 26 | 111,6 | 831,0 | 21,33 |
| кількість працівників | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 4,8 | 0,1 |

Норма робочого часу на 2026 рік з урахування військового стану до 31.12.2026 року становить 2088 люд./год.. Звідси норма робочого часу на місяць - 174 люд./год.

1. Кількість слюсарів - сантехніків 4-го розряду для обслуговування мереж холодного водопостачання,  водовідведення та санітарних приладів розраховуємо за формулою:

61,3 люд./год. (кількість люд./год на обслуговування на місяць всього (Таблиця 2-5 ))/174 люд./год. (норма на місяць) = 0,3 шт. од.

2. Кількість електромонтерів 4-го розряду для обслуговування електричних мереж та електрообладнання :

26 люд./год. (кількість люд./год на обслуговування на місяць всього (Таблиця 2-5)/174 люд./год. (норма на місяць) = 0,1 шт. од.

3. Кількість прибиральників службових приміщень для прибирання  укриттів:

111,6 люд./год. (кількість люд./год на прибиранняя на місяць всього (Таблиця 2-5 174 люд./год. (норма на місяць) = 0,6 шт. од.

4. Кількість водіїв 21,33 люд./год. (кількість люд./год на обслуговування на місяць всього (Таблиця 2-5)/174 люд./год. (норма на місяць) = 0,1 шт. од.

5. Кількість  працівників  (слюсар -сантехнік, електромонтер, пічник, муляр,  маляр-штукатур, ел.газозварювальник,  інший, в залежності виконання робіт) 831 (кількість люд./год на обслуговування на місяць всього (Таблиця 2-5)/174 люд./год. (норма на місяць)= 4,8 шт. од.

- Адміністративно-управлінський персонал для виконання заходів програми:

інженер-будівельник провідний

61,33 люд./год. (кількість люд./год на обслуговування на місяць (Таблиця 2-5) 174 люд./год. (норма на місяць) = 0,4 шт. од.

начальник ВТВ

57,3 люд./год. (кількість люд./год на обслуговування на місяць всього (Таблиця 2-5 )174 люд./год. (норма на місяць) = 0,3 шт. од.

Розрахунок фонду оплати праці працівників

Розрахунок оплати праці робітників, яких планується задіяти на виконання заходів програми здійснено з урахуванням Закону України від 19.11.2024 № 4059-ІХ «Про Державний бюджет України на 2025 рік», яким визначено встановити мінімальну заробітну плату у розмірі 8000 грн. з 01 січня 2025 року та прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб у розрахунку на місяць у розмірі — 3028грн. з 01 січня 2025 р.

Відповідно до Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства "Служба Єдиного Замовника"  на 2021-2024 роки зі змінами від 10.12.205 року, розробленого у відповідності до змін і доповнень до Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2023-2027 роки коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок працівників встановлені:

- коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 2,0;

- коефіцієнт за професією:

електромонтер, слюсар - сантехнік 4-го розряду - 1,35;

прибиральник службових приміщень - 1,53;

Розрахунок здійснено терміном на 8 календарних місяців з 01.05.2026 року по 31.12.2026 року.

Розподіл видатків між складовими фонду оплати праці (основна заробітна плата, додаткова заробітна плата (преміювання, відпустки, лікарняні) та інші обов’язкові виплати) здійснюються підприємством самостійно в межах затверджених Програмою обсягів фінансування відповідно до чинного законодавства, колективного договору та внутрішніх нормативних документів підприємства.

Програма сформована на підставі чинного штатного розпису, що діє на дату її затвердження. Витрати на оплату праці розраховані відповідно до посад, чисельності працівників та умов оплати праці, передбачених діючим штатним розписом. Разом з тим, на підприємстві затверджено новий штатний розпис на 2026 рік, введення в дію якого відтерміновано.

У разі набрання чинності нового штатного розпису у період дії Програми, виплата заробітної плати та здійснення відповідних витрат на оплату праці проводитимуться відповідно до нового штатного розпису в межах фінансування, передбаченого Програмою.

Таблиця 8

Фонд оплати праці

| № п/п | Назва професії | Кількість штатних одиниць | Мінімальний прожитковий мінімум, грн. | Коефіціент робітника І розряду | Коеф.мін.тарифної ставки за видами робіт | Коефіцієнт за видами робіт/ професією | Тарифна ставка 1 люд./год.,/ оклад з 01.01.2026 грн.коп. | Фонд основної заробітної плати на міс. (174 люд./год). грн. коп. | Щомісячна премія від тарифної ставки, окладу 30 %, грн. коп. | Фонд додаткової заробітної плати (резерв відпусток, лікарняні), 10 %, грн. коп. | Разом, за місяць, грн, коп. | Фонд заробітної за 8 міс., грн. коп. | ЄСВ, за 8 міс. грн.коп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слюсар -сантехнік, 4 р. | 0,3 | 3 028 | 2 | 1,46 | 1,35 | 71,62 | 3 738,56 | 1 121,57 | 486,01 | 5 346,14 | 42 769,12 | 9 409,21 |
| 2 | Електромонтер, 4 р. | 0,1 | 3 028 | 2 | 1,46 | 1,35 | 71,62 | 1 246,19 | 373,86 | 162,00 | 1 782,05 | 14 256,40 | 3 136,41 |
| 3 | Слюсар -сантехнік, електромонтер, пічник, муляр, маляр-штукатур, ел.газозварювальник, інший . | 4,8 | 3 028 | 2 | 1,46 | 1,35 | 71,62 | 59 817,02 | 17 945,11 | 7 776,21 | 85 538,34 | 684 306,72 | 150 547,48 |
| 4 | Водій | 0,1 | 3 028 | 2 | 1,00 | 2,12 | 77,03 | 1 340,32 | 402,10 | 174,24 | 1 916,66 | 15 333,28 | 3 373,32 |
| 5 | Прибиральник службових приміщень | 0,6 | 3 028 | 2 | 1,00 | 1,53 | 9 266 | 5 559,60 | 1 667,88 | 722,75 | 7 950,23 | 63 601,84 | 13 992,40 |
| 6 | Інженер - будівельник пров. | 0,4 | 3 028 | 2 | 1,46 | 2,20 | 19 452 | 7 780,80 | 2 334,24 | 1 011,50 | 11 126,54 | 89 012,32 | 19 582,71 |
| 7 | начальник ВТВ | 0,3 | 3 028 | 2 | 1,46 | 2,60 | 22 989 | 6 896,70 | 2 069,01 | 896,57 | 9 862,28 | 78 898,24 | 17 357,61 |
|  | РАЗОМ | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 522,24 | 988 177,92 | 217 399,15 |

Допускаються надбавки та доплати, визначені колективним договором підприємства, відпускні (компенсація відпустки), в межах фінансових ресурсів програми

Таблиця 9

| Придбання: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплектів керованого доступу та відеоспостереження (дверних замків, пультів дистанційного керування, та інше) | грн. |  | 200 000 |
| Лікарських препаратів та медичних засобів ( в т.ч для оновлення аптечок) | грн. |  | 37 800,00 |
| Ємностей для питної води | грн. |  | 37 660,00 |
| Первинних засобів пожежогасіння ( вогнегасники) | грн. |  | 14 580,00 |
| Приладів резервного штучного освітлення | грн. |  | 17 052,00 |
| Табличок та покажчиків для маркування захисних споруд цивільного захисту | грн. |  | 12 400,00 |
| Радіо | грн. |  | 1 200,00 |
| Термогігрометру | грн. |  | 714,00 |
| Ремонтно-відновлювальні роботи, облаштування та технічне обслуговування обладнання, пристроїв (матеріально-технічних ресурсів), інші роботи та послуги |  |  |  |
| Ремонтно-відновлювальні роботи (систем керованого доступу) | грн. |  | 90 000,00 |
| Роботи та послуги з облаштування окремого вузла обліку електричної енергії (в т.ч. матеріальні витрати) | грн. |  | 452 089 |
| ТО вогнегасників ( заміна шлангів, перезарядка, тощо) | грн. |  | 18 205,00 |
| Послуги з вимірювання радону 222 | грн. |  | 18 300,00 |

ВСЬОГО :                                                                                                                    900 000,00

У зв'язку зі зміною вартості товарів, робіт та послуг кошти будуть використані в межах загального кошторису програми з можливим перерозподілом обсягів між статтями закупівель, залежно від фактичних ринкових цін на момент придбання

.

Матеріальні витрати

До заходу програми включено матеріальні витрати в сумі 9037,44 грн. на місяць, що в розрахунку на 8 місяців  становить 72 299,52 грн. Матеріальні витрати передбачаються як планові, з подальшим використанням за фактичними потребами в межах затверджених обсягів

та спрямовуються на забезпечення належного технічного стану споруд цивільного захисту. Використання матеріалів здійснюється за потребою у процесі експлуатації — для проведення поточних ремонтів, усунення несправностей, заміни зношених або пошкоджених елементів і обладнання.

Планові матеріальні витрати формуються з метою оперативного реагування на можливі технічні несправності та забезпечення безперебійного функціонування споруд цивільного захисту. Використання матеріалів здійснюється за фактом виникнення потреби у ремонті, відновленні або заміні обладнання.

До складу матеріальних витрат входять: запасні частини, будівельні та господарські матеріали, електротехнічна продукція, сантехнічні вироби та інші матеріальні ресурси, необхідні для утримання споруд у справному стані.

Витрати на паливно-мастильні матеріали передбачаються для транспортного обслуговування бригад, забезпечення виїздів обслуговуючого персоналу до споруд цивільного захисту з метою проведення оглядів, технічного обслуговування, виконання ремонтних робіт та усунення аварійних ситуацій.

Наслідки відсутності фінансування або фінансування не в повному обсязі заходів програми

У разі відсутності фінансування або фінансування не в повному обсязі заходів програми  комунальне підприємство не матиме змоги в повній мірі забезпечити якісне виконання покладених на нього завдань, що в результаті може призвести до неналежного утримання укриттів, яке спричинить серйозні негативні наслідки як для безпеки людей, так і для ефективності системи цивільного захисту загалом. Погіршення функціонування укриттів несе загрозу життю і здоров'ю мешканців Ніжинської територіальної громади, а саме укриття не виконає свою функцію захисту, погіршить умови перебування  (відсутність водопостачання, непрацюючі санвузли) можуть призвести до хвороб і паніки перебуваючих в укритті. Занедбаність укриттів може викликати недовіру до системи цивільного захисту.

В результаті реалізації даного заходу програми буде забезпечено:

- утримання в належному стані споруд цивільного захисту  Ніжинської міської  територіальної громади;

- своєчасне та якісне обслуговування інженерних мереж та внутрішнього опорядження укриттів;

- забезпечення безпечного та комфортного перебування мешканців в ПРУ на НУ.